Հավելված

Աբովյան համայնքի ավագանու

2023 թվականի փետրվարի -ի

№ -Ա որոշման

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ

ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ



Ներկայացվել է՝ համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանի կողմից

ԱԲՈՎՅԱՆ 2023թ.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

[ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 3](#_Toc124379915)

[ԳԼՈՒԽ 1․ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ….............................................................................................5](#_Toc124379916)

[ԳԼՈՒԽ 2․ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) 10](#_Toc124379917)

[2.1 ՏԱՊ-ՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ…...............................................................................................12](#_Toc124379918)

[ԳԼՈՒԽ 3․ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2023 Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ 65](#_Toc124379919)

[ԳԼՈՒԽ 4․ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ 68](#_Toc124379920)

[ԳԼՈՒԽ 5․ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 Թ․ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ 71](#_Toc124379921)

# ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ՝ ՏԱՊ) համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ 2023թ. համար համայնքի ռազմավարությունը, ծրագրերը և միջոցառումները։

Աբովյան համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել համայնքի 2023թ. անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով (այսուհետ՝ ՀՀԶԾ) համայնքում 2023թ. համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի և գնահատման պլանը /ՄԳՊ/։

Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը ռազմավարական մոտեցումների և ընդհանուր գործողությունների միջոցով համայնքի առջև դրված նպատակներին հասնելու մեթոդն է: ՏԱՊ-ի միջոցով սահմանվում է գործողությունների՝ տարրերի համահունչ մի շարք, որոնք միտված կլինեն գալիք տարում մեր առջև դրված խնդիրների առավել արդյունավետ լուծմանը:

Աբովյան համայնքի 2023թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 գլուխներից.

1-ին գլխում սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

2-րդ գլխում ներկայացվում է համայնքի 2023 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

3-րդ գլխում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2023 թվականի ծրագիրը։

4-րդ գլխում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

5-րդ գլխում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# ԳԼՈՒԽ 1․ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Աբովյան համայնքի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը: Բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարhով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել բարեկեցիկ և մրցունակ մյուս համայնքների նկատմամբ:

  Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար համայնքի ռազմավարությունն է՝

. Բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ,

. Խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական զարգացման հետ,

. Պահպանել համայնքի  ճարտարապետության արդի ոճը, բացառել ինքնակամ շինարարությունը և ապօրինի հողազավթումները,

. Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել բարեփոխումներ`  նպաստելով  համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը,

. Սերտորեն համագործակցել համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների հետ,

. Նպաստել համայնքում աշխատատեղերի ընդյալնմանը՝ ռացիոնալ օգտագործելով բնական ռեսուրսները, զարգացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտը։ Բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակը՝ ընդլայնելով մատուցվող հանրային ծառայությունների որակն ու շրջանակը։

Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների համատեղ գործունեությունը, ինչպես նաև համագործակցությունը պետական կառավարման մարմինների և դոնոր կազմակերպությունների հետ:

Աղյուսակ 1.Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 45.8 | 65 |
| Բնակչության զբաղվածության աճ | 1.2 % | 1.5 % |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 88211[[1]](#footnote-1) | 89000 |
| Համայնքում հաշվառված նպաստառուների թիվը.[[2]](#footnote-2)  Ընտանեկան նպաստառուներ՝  Սոցիալական նպաստառուներ՝ | 1781  819 | 1700  750 |
| Գրանցված գործազուրկների թիվը՝[[3]](#footnote-3) | 1119 | 1000 |
| Գրանցված գործազուրկների մեծամասնությունը ըստ տարիքային խմբի՝ 35-44 | 354 | 200 |

Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի՝ | | |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ | | | |
| Ապահովել համայնքային ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանումը, թափանցիկ, լիրաժեք և արդյունավետ կառավարումը, քաղաքացիներին որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի (հաշվառված) բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, % | 1,2 | 1,3 |
| Համայնքի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատակիցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 74% | 75% |
| Հայեցողական պաշտոն զբաղեցնողների կազմում բարձրագույն կրթություն ունեցողների տեսակարար կշիռն, % | 98% | 99% |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 95% | 98% |
| Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ (ՔՍԳ) դիմող այցելուների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ , % | 42% | 50% |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 90% | 92% |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը, % | 105% | 110% |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտնռրի կազմում, % | 45.8% | 65% |
| Համայնքի բյուջեի ընդհանուր ծախսերի կազմում վարչական բնույթի ծրագրերի գծով ծախսերի տեսակարար կշիռը, % | 67% | 75% |
| ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | | | |
| Աջակցել համայնքում իրականացվող պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին | Պաշտպանական համակարգի կատարելագործմանը միտված ծրագրերի թիվը | 7 | 9 |
| Աջակցել համայնքում իրականացվող արտակարգ իրավիճակների ժամանակ քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող միջոցառումներից | 63% | 70% |
| ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ | | | |
| **Իրականացնել համայնքի բնակարանային ֆոնդի արդյունավետ կառավարումը, ունենալ մաքուր, բարեկարգ և լուսավոր համայնք**  **Օժանդակել համայնքային նոր ենթակառուցվածքների ստեղծմանը**  **Ապահովել համայնքի քաղաքաշինական զարգացման նորմերը** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 75% | 80% |
| ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | | | |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը  **Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 70% | 75% |
| ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ | | | |
| 2023 թվականին համայքնապատկան գույքի գույքագրման, օտարման քաղաքականության մշակում | Կանխել ապօրինի հողօգտագործումը,  գեոդեզիա և քարտեզագրում | 85% | 88% |
| ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ | | | |
| Բարելավել համայնքի տարածքում ընդհանուր օգտագործման միջոցների կանգառի կետերի կահավորումը, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Ներհամայնքային ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների և տաքսիների որակից բնակչության բավարվածության աստիճանը, % | 70% | 75% |
| Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցներից բնակչության և ուղևորների բավարարվածությունը, % | 75% | 80% |
| ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | |
| Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում | Բացօթյա առևտրի համակարգման աշխատանքերի որակի բարձրացում | Բավարար | Լավ |
|  | Գովազդային ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում | Բավարար | Լավ |
| ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ ԵՎ ՍՊՈՐՏ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | | | |
| Ապահովել համայնքում նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 30% | 35% |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 92% | 95% |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 90% | 93% |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 14% | 16% |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասար-  դության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների հասանելիությունը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 75% | 78% |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճ, % | 50% | 52% |
| Ապահովել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերում համայնքի երեխաների հաջողությունները (գրավված տեղերը / շահած մեդալները/ գավաթները/ պատվոգրերը), հատ | 16 | 20 |
| ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ | | | |
| Առողջապահության ոլորտում նպաստել համայնքի բնակիչների առողջության պահպանմանը և բժշկական սպասարկման արդյունավետության բարձրացմանը, տարբեր բժշկական կենտրոնների և ծառայությունների հետ համագործակցությանը | Բժշկական օգնություն և սպասարկում անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով` պետության կողմից երաշխավորված առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում օգտվողների, % | 35% | 40% |
| Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, սոցիալապես անապահով ուսանողներին և հասարակական կազմակերպություններին համայնքում սոցիալական ծրագրերի իրականացնելու համար բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 90% | 92% |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ | | | |
| 2023 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսության  ոլորտում ջրամատակարարման ծառայության անխափանության ապահովում, պոմպերի ձեռքբերում, նորոգում, գնման գործընթացի կազմակերպում՝ ջրագծի կառուցման աշխատանքների համար | Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ, % | 36% | 40% |
| Ոռոգման համակարգի վերանորոգում, % | 60% | 65% |
| ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱ | | | |
| Աջակցություն անասնաբուժական ծառայության աշխատանքներին | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող անասնաբուժական ծառայություններից | Բավարար | Լավ |
| ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ | | | |
| Աջակցել համայնքում զբոսաշրջային կենտրոնների ընդլայմանը | Համայնքի տարածում զբոսաշրջային խմբերի այցելության մակարդակը % | 40 | 42 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | | | |
| Նպաստել համայնքի կառավարմանը բնակչության ներգրավմանը | Բնակչության ներգրավածության մակարդակը ՏԻՄ կառավարմանը | Բավարար | Լավ |

# ԳԼՈՒԽ 2․ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ)

Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահոված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | |
| 1. | Թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում | 878 500.0 |
| 2. | Կառավարչական աշխատանքների կազմակերպման արդիականացում | 20 000․0 |
| 3. | Համայնքի ենթակառուցվածքների ջեռուցման համակարգերի փոխում, վերազինում | 42 240․0 |
| 4. | Աբովյանի համայնքապետարանի վարչական շենքի բարեկարգում | 54 000․0 |
| 5. | Համայնքի փողոցներում թեքահարթակների կառուցում | 3 228․0 |
| 6. | Համայնքի տարածքում հասարակական զուգարանների կառուցում | 26 400․0 |
| 7. | Ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում | 70 000․0 |
| Ընդամենը | | 1 123 996․0 |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանություն | | |
| 1. | Պաշտպանության ոլորտ | -- |
| 2. | Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն | -- |
| 3. | Ապաստարանների կառուցում | 20 000․0 |
| Ընդամենը | | 20 000․0 |
| Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն | | |
| 1. | Ասֆալտապատում | 1 630 600․0 |
| 2. | Ասֆալտի փոսային վերանորոգում | 120 060․0 |
| 3. | Լուսավորություն | 176 520․0 |
| 4. | Աստիճաններ | 199 200․0 |
| 5. | Բնակարանների գազաֆիկացում | 21 120․0 |
| Ընդամենը | | 2 147 500․0 |
| Ոլորտ 4. Կոմունալ տնտեսություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն | | |
| 1. | Համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում | 631 000․0 |
| 2. | Մեքենա-մեխանիզմների համալրում | 20 000․0 |
| 3. | Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների արդիականացման աշխատանքներ | 55 000․0 |
| 4. | Համայնքի բնակֆոնդի տանիքիների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ | 20 000․0 |
| Ընդամենը | | 726 000․0 |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում | | |
| 1. | Գեոդեզիա և քարտեզագրում | 2 000․0 |
| Ընդամենը | | 2 000․0 |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ | | |
| 1. | Ճանապարհների գծանշում | 40 000․0 |
| 2. | Խելացի լուսացույցների տեղադրում | 30 000․0 |
| 3. | Ճանապարհային նշանների տեղադրում | 5 000․0 |
| Ընդամենը | | 75 000․0 |
| Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ | | |
| 2023 թվականին Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | -- |
| Ընդամենը | | -- |
| Ոլորտ 8.Կրթություն, Մշակույթ, Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի, երիտասարդության հարցեր | | |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում | 767 000․0 |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում | 397 500․0 |
| 3. | Նախադպրոցական հաստատությունների շենք-շինությունների կառուցման և կապիտալ վերանորգման աշխատանքներ | 195 000․0 |
| 4. | Նախադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում | 100 000․0 |
| 5. | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | 8 000․0 |
| 6. | Մարզական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում | 6 000․0 |
| Ընդամենը | | 1 473 500․0 |
| Ոլորտ 9. Սոցիալական պաշտպանություն, առողջապահություն | | |
| 1. | Հիվանդանոցային ծառայություն | 5 000․0 |
| 2. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 7 000․0 |
| 3. | Աջակցություն համայնքի հասարական կազմակերպություններին | 22 000․0 |
| Ընդամենը | | 34 000․0 |
| Ոլորտ 10. Գյուղատնտեսություն | | |
| 1. | Ոռոգման համակարգի վերանորոգում, ընդլայնում | 68 315․0 |
| 2. | Մանկապարտեզների ոռոգման համակարգի վերականգնում | 8 608․0 |
| Ընդամենը | | 76 923․0 |
| Ոլորտ 11. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա | | |
| 1. | Անասնաբուժական ծառայության կազմակերպում | 6 720․0 |
| Ընդամանը | | 6 720․0 |
| Ոլորտ 12. Զբոսաշրջություն | | |
| 2023 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | -- |
| Ընդամենը | | -- |
| Ոլորտ 13. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն | | |
| 1. | Մասնակցային բյուջետավարման պիլոտային ծրագիր | 10 000․0 |
| Ընդամենը | | 10 000.0 |
| Ընդհանուր | | 5 695 639.0 |

Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահոված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) |
| Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն | | | |
| 1. | Ենթակառուցվածքների շենքերում արևային մարտկոցների տեղադրում | | 200 000․0 |
| 2. | Էլար թաղամասի ոռոգման համակարգի 2-րդ փուլի անցկացում | | 80 000․0 |
| Ընդամենը | | | 280 000.0 |
| Ոլորտ 8.Կրթություն, Մշակույթ, Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի, երիտասարդության հարցեր | | | |
| 1. | | Աբովյանի N-5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի տանիքի վերակառուցում | 20 000․0 |
| Ընդամենը | | | 20 000.0 |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ | | | |
| Նոր խելացի կանգառների և կանգառների կառուցում | | | 90 000.0 |
| Ընդհանուրը | | | 390 000.0 |

# 2.2 ՏԱՊ-ՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Վիճակի նկարագիր** | | |
| **Ցուցանիշներ** | **Չափի միավոր** | **Քանակ** |
| Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների (ՀՈԱԿ) քանակը | հատ | **24** |
| Սպասարկման գրասենյակում ընդունված դիմումների թիվը | հատ | **6791[[4]](#footnote-4)** |
| Համայնքի հողի հարկի, գույքահարկի և անշարժ գույքի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | հատ | **2** |
| Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը | միավոր | **190** |

**Հիմնախնդիրներ՝**

* Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում՝ մասնավորապես դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակի կրճատում։
* Համայնքում առկա խնդիրների համակարգում ըստ առաջնահերթությունների լուծումների տրամադրում։
* Կայուն և սոցիալական միջավայրի ապահովում, բնակչության առանձին նպատակային խմբերի համար տեղական, սոցիալական ծրագրերի կազմում և իրագործում։
* Համայնքի մասնակցային կառավարման մշակույթի ձևավորում՝ բնակչությանը մասնակից դարձնելով հանրային նշանակություն ունեցող որոշումների կայացմանը։
* Գործարարության և ներդրումների համար բարենպաստ միջավայրի ապահովում, համայնքի և գործարար միջավայրի միջև փոխշահավետ համագործակցության ապահովում։

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 թվականին նախատեսվող ծրագրեր | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ծրագրի անվանում | Անմիջական նպատակ | | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) | | | | | | Սկիզբ և ավարտ | Ֆին. աղբյուր | Պատասխանատու |
| ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, որակյալ ծառայությունների մատուցում: | Բարելավել բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը: Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը: | | * Համայնքի ավագանու անդամների քանակը – 27 * Համայնքային ծառայողների քանակը – 94 որից կին՝ 62 * ՔԿԱԳ-ի աշխատակիցների քանակը – 3 * Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 255 օր * Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը -15 000 | | | | | | 2023 թ. ընթացքում | 2023 թ. համայնքային բյուջե | Համայնքի ղեկավար, ավագանու անդամներ, աշխատակազմի քարտուղար,  բաժնի պետեր |
|  | Միջոցառումներ՝   * Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում: * Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում: * Համայնքի հողի հարկի, գույքահարկի և անշարժ գույքի գանձման ավտոմատացված համակարգով աշխատանքների իրականացում: * Հանրային լսումների կազմակերպում: | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր- 878 500․0 հազար դրամ * Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր - 3 * Համայնքի հողի հարկի, գույքահարկի և անշարժ գույքի գանձման ավտոմատացված համակարգեր – 2 | | | |
| 2. | ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ | | | | | | | | | | | |
|  | Համակարգչային տեխնիկայի ձեռք բերում: | Համայնքի աշխատակազմին ապահովել արդի պահանջներին համապատասխան սարքավորումներով և ստեղծել հարմարավետ աշխատանքային միջավայր, վերազիննված ժամանակակից սարքավորումներով: | | * Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը - 190 * Ձեռք բերվող համակարգիչային մասերի և սարքերի նախատեսվող քանակը- 245 հատ * Ձեռք բերվող լարերի նախատեսվող քանակը – 600 մետր * Համայնքի պաշտոնական ինտերնետային կայքի գործունեության օրերի թիվը-365 | | | | | | 2023 թ. ընթացքում | 2023 թ. համայնքային բյուջե | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բաժնի պետեր |
|  | Միջոցառումներ՝   * Հաշվառել փոխարինման ենթակա համակարգչային տեխնիկան: * Կազմել մրցույթային փաթեթը և կատրել գնման գործընթացը: | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 20 000.0 հազար դրամ * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 3 | | | | | | | | |
| 3. | ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՓՈԽՈՒՄ, ՎԵՐԱԶԻՆՈՒՄ | | | | | | | | | | | |
|  | Անխափան ջեռուցման համակարգ համայնքի ոչ առևտրային ենթակառուցվածքներում։ | Բարելավել համայնքի ենթակառուցվածքների ջեռուցման համակարգերի որակը, բարձրացնել դրանց աշխատանքի արդյունավետությունը, դարձնել առավել էներգիախնայող։ | | * Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների ջեռուցման համակարգի սպասարկման որակը – լավ * Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում ջեռուցման համակարգի սպասրկում և ընթացիկ վերանորոգում – 70 % | | | | | | 2023թ.  հունվար-դեկտեմբեր | 2023 թ. համայնքային բյուջե | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |
|  | Միջոցառումներ՝   * Փոփոխման ենթակա ջեռուցման համակարգեր ունեցող համայնքային ենթակառուցվածքների հաշվառում։ * Նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերի կազմում։ * Վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպում։ * Ջեռուցման կաթսաների հետագա սպասարկում սպասարկում։ | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ – 42 240․0 հազար դրամ * Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների քանակը, որտեղ կա ջեռուցման համակարգ – 24 | | | | | | | | |
| 4. | ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ | | | | | | | | | | | |
|  | Աբովյանի համայնքապետարանի վարչական շենքի դիմաց աստիճանների, հարթակի հիմնանորոգում, լուսամուտների փոխարինում և սանհանգույցների վերանորոգում։ | Համայնքի աշխատակազմին ապահովել հարմարավետ պայմաններ աշխատանքի կազմակերպման համար։ | | * Վարչական շենքի վերանորոգված արտաքին պատեր - 42 ք.մ * Վարչական շենքում գործող սանհանգույցների քանակը - 12 * Համայնքապետարանի աշխատակիցների համար աշխատանքի կազմակերպման հարմարավետ միջավայրի ստեղծում – լավ | | | | | | 2023թ.  հունվար- դեկտեմբեր | 2023 թ. համայնքային բյուջե | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար |
|  | Միջոցառումներ՝   * Վարչական շենքի հարակից տարածքի վերանորոգման շին. աշխատանքների կազմակերպում։ * Մրցույթի հայտարարում, կապալառու ընկերության ընտրություն։ * Պարբերական մոնիթորինգի որակի հսկողության իրականացում։ | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 54 000.0 հազար դրամ * Վարչական շենքի հարակից սալվածքապատ տարածքի մակերես- 300 ք/մ * Վարչական շենքի հարակից ասֆալտապատման ենթակա տարածքի մակերես – 600 ք/մ * Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում ստեղծվող ժամանակավոր աշխատատեղերի թիվ – 12 | | | | | | | | |
| 5. | ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ | | | | | | | | | | | |
|  | Աբովյանի համայնքի փողոցներում նոր թեքահարթակների կառուցում։ Առկա թեքահարթակների վերանորոգում, համապատասխանեցում ստանդրտներին։ | | Համայնքի բնակչության համար ապահովել հարմարավետ տեղաշարժվելու պայմանները։ | | * Կառուցվող թեքահարթակների նախնական ընդհանուր մակերեսը - 200 ք/մ * Համայնքի հաշմանդամություն ունեցող բնակիչների տեղաշարժման ներկայիս վճակի գնահատում – բավարար | | | | | 2023թ.  ապրիլ-օգոստոս | Աբովյան համայնքի 2023 թվականի բյուջե | Համայնքի ղեկավար, քաղաքաշինության բաժնի պետ |
|  | Միջոցառումներ՝   * Հաշվառել այն հատվածները, որտեղ անհրաժեշտ է տեղադրել թեքահարթակները։ * Նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերի կազմում։ * Մրցույթի հայտարարում, կապալառու ընկերության ընտրություն։ * Պարբերական մոնիթորինգի որակի հսկողության իրականացում։ | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 3 228.0 հազար դրամ * Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում ստեղծվող ժամանակավոր աշխատատեղերի թիվ – 4 | | | | | |
| 6. | ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԶՈՒԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ | | | | | | | | | | | |
|  | Աբովյանի համայնքի տարածքում հասարակական զուգարանների կառուցում։ | Համայնքի բնակչության համար ապահովել հարմարավետություն և բարեկեցիկ միջավայր։ | | | | * Կառուցվող հասարակական զուգարանների նախնական քանակը - 2 * Համայնքի տարածքում ներկայումս գործող հասարակական զուգարանների քանակը –ոչ | | | | 2023թ.  հունվար-դեկտեմբեր | 2023 թ. համայնքի բյուջե | Համայնքի ղեկավար, քաղաքաշինության բաժնի պետ |
|  | Միջոցառումներ՝   * Հաշվառել այն հատվածները, որտեղ անհրաժեշտ է տեղադրել հասարակական զուգարանները։ * Նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերի կազմում։ * Մրցույթի հայտարարում, կապալառու ընկերության ընտրություն։ * Պարբերական մոնիթորինգի որակի հսկողության իրականացում։ | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 26 400.0 հազար դրամ * Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում ստեղծվող ժամանակավոր աշխատատեղերի թիվ – 6 | | | | | | |
| 7. | ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ | | | | | | | | | | | |
|  | Աբովյան համայնքի սեփականություն հանդիսացող շարժական գույքի, մեքենա-մեխանիզմների համար համապատասխան պահեստամասերի ձեռք բերում։ | Պահպանել շարժական գույքի, մեքենա-մեխանիզմների բավարար աշխատունակ վիճակը, կատրել ընթացիկ սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքները։ | | * Համայնքապատկան մեքենաների թիվը – 92 * 2023 թվականին օտարման ենթակա մեքենաների թիվը – 12 | | | | | | 2023թ. հունվար-դեկտեմբեր | 2023 թ. համայնքի բյուջե | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական և գնումների բաժնի պետեր |
|  | Միջոցառումներ՝   * Հաշվառել վերանորոգման կարիք ունեցող մեքենաները։ * Կազմել ձեռք բերման ենթակա պահեստամասերի ցանկը և դրանց տեխնիկական բնութագրերը։ * Մրցույթի հայտարարում, հաղթող կազմակերպության ընտրում։ * Պարբերական մոնիթորինգի, մեքենաների վիճակի ընթացիկ ստուգումների իրականացում։ | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 70 000.0 հազար դրամ * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 5 | | | | |

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Վիճակի նկարագիր** | | |
| **Ցուցանիշներ** | **Չափի միավոր** | **Քանակ** |
| Ապաստարաններ | հատ | **Բնակելի շենքերում- 13**  **Դպրոցներում- 6**  **Կազմակերպությունների տարածքներում- 7** |
| Օդային տագնապի ազդարարման կետեր | հատ | **24** |
| ԱԻ «Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիա» ուսումնական պարապմունքների մասնակիցների թիվը | մարդ | **15** |
| Տարվա ընթացքում նախատեսված հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություններ | միավոր | **4** |

**Հիմնախնդիրներ՝**

* Բարեկարգել համայնքում գործող ապաստարանների վիճակը, վերականգնել անհրաժեշտ պայմանները և դրանք դարձնել համապատասխան ստանդարտներին:
* Վերազինել օդային տագնապի ազդարարման կետերը, ստուգել դրանց աշխատունակությունը, փորձարկումների միջոցով համոզվել, որ դրանք լսելի են ամբողջ համայնքի տարածում:
* Համայնքի երիտասարդության շրջանում խթանել ԱԻ ուսումնավարժական պարապմունքներին մասնակցությունը:
* Հատուկ ուսումանական տագնապների և տեղեկատվական աղբյուրների միջոցով բնակիչների մոտ բարձրացնել իրազեկվածության մակարդակը արտակարգ իրավիճակներում կատարվող քայլերին։

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023 թվականին նախատեսվող ծրագրեր** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Ծրագրի անվանում** | **Անմիջական նպատակ** | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** | | | | **Սկիզբ և ավարտ** | | | **Ֆին. աղբյուր** | | **Գնահատման եղանակ** | |
| **ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ** |
|  | * Մասնակցություն Կոտայքի մարզային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համատեղ տարհանման պլանների ճշգրտմանը: | Աջակցել համայնքում քաղաքացիական պաշտպանության, պաշտպանության հարաբերությունների և ծառայությունների կառավարմանը։ | | * Շտաբաուսումնական վարժանքների թիվը-48 * ԱԻ «Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիա» ուսումնական պարապմունքների մասնակիցների թիվը-40 | | | | 2023 հունվարից-դեկտեմբեր | | | Համայնքի 2023 թվականի բյուջե | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | |
| * Մասնակցություն ռազմական դրության ժամանակ քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ, Պաշտպանության նախարարությանը չկցագրված ինժեներական տեխնիկայի և տրանսպորտային միջոցների քանակի ճշգրտմանը: |
| * Մասնակցություն զորահավաքային նախապատրաստության հարցերով մեթոդական և գործնական օգնության ցուցաբերման աշխատանքների իրականացմանը: | Ծրագրի հիմնական շահառուներ  Համայնքի բնակչություն | | | |
| * Զորահավաքային պատրաստության միջոցառումներ: |
|  | Միջոցառումներ՝   * Սահմանել համայնքում պաշտպանության ոլորտի խնդիրները: * Կազմակերպել հանրային քննարկումներ պաշտպանական ոլորտի թույլ կողմերի բացահայտման համար: * Սահմանված ժամկետներում կազմակերպել ծրագրերի իրականացումը: * Ծրագրերի կատարման ավարտական ակտերի հաստատում, արդյունքների վերլուծություն: | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 20 000․0 հազար դրամ * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 3 | | | | | | | | | | | |
| 2. | ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | | | | | | | | | | | | | |
|  | * Մասնակցություն աղետների ռիսկի կառավարման միանման օրինակելի պլանների մշակմանը և կիրառման ապահովմանը: | Աջակցել համայնքում արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանվածությանը։ | | | | Համայնքի բնակչություն | | | 2023 թ.  նոյեմբեր | | | Համայնքի 2023թ. բյուջե | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |
| * «Բնակչության պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը ուժեղ երկրաշարժի դեպքում» թեմայով շտաբային ուսումնավարժության անցկացում: | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) | | | | Համայնքապետարանի/ բնակավայրերի աշխատակազմ, կազմակերպությունների ղեկավարներ: | | | 2023 թ.  փետրվար | | |
| * «Բնակչության պաշտպանության միջոցառումների նյութական արժեքների և կենդանիների տարհանման կազմակերպումը և իրականացումը ջրածածկման սպառնալիքի դեպքում» թեմայով շտաբային ուսումնավարժության անցկացում: | * Փրկարար ծառայությունների աշխատանքից համայնքի բնակչության բավարարվածության աստիճանը- 40% * Համայնքում հանրային անվտանգության մարկարդակի բարձրացում-50% | | | | Աբովյան համայնքի Մայակովսկի և Բալահովիտ բնակավայրի ղեկավար կազմ, բնակիչներ | | | 2023 թ.  մայիս | | |
| * ««Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում վարվելակերպի կանոնները» թեմայով ուսումնավարժության անցկացում: | Համայնքի բնակչություն | | | 2023 թ. ընթացք | | |
| * Մարզային քաղաքացիական ծառայության շտաբի պետերի հետ հրամանատարական պատրաստության պարապմունքների անցկացում: | Քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունների շտաբի պետեր: | | | 2023 թ.  ընթացք | | |
|  | Միջոցառումներ՝   * Արտակարգ իրավիճակների պայմաններում տարհանման պլանի մշակում: * Բնակչության պարենային ապահովման և պահուստային ֆոնդերի համալրում: * Ուսումնավարժանքների կազմակերպում: | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր - 0.0 հազար դրամ * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 3 | | | | | | | | |
| 3. | ԱՊԱՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ | | | | | | | | | | | | | |
|  | Վերակառուցել և բարեկարգել համայնքապատկան ապաստարանները, վերազինել համապատասխան սարքավորումներով։ | Ապահովել համայնքի տարածքում ստանդարտներին համապատասխան ապաստարանների առկայությունը։ | | | Աբովյան համայնքի բնակչություն | | 2023 թ.  ընթացքում | | | Համայնքի բյուջե | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | |
|  | Միջոցառումներ՝   * Դիտարկել ապաստարանների ներկայիս վիճակը, դասակարգել ապաստարանները ըստ վիճակի և ըստ առաջնահերթ վերանորոգման ենթակայության։ * Վերազինել ապաստարանները, կահավորել և պահել պատրաստ վիճակում։ * Տարվա ընթացքում պարբերաբար կազմակերպել ապաստարանների սպասարկումը և վիճակի պարբերաբար ստուգումն ու պահպանումը։ | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 0.0 հազար դրամ * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համատիրությունների նախագահներ – 12 | | | | | | | | | |

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Վիճակի նկարագիր** | | |
| **Ցուցանիշներ** | **Չափի միավոր** | **Քանակ** |
| Բազմաբնակարան շենք՝  այդ թվում | հատ | **317** |
| մեկ հարկանի | **40** |
| երկու հարկանի | **10** |
| երեք հարկանի | **1** |
| չորս հարկանի | **12** |
| հինգ հարկանի | **92** |
| վեցից-ութ հարկանի | **8** |
| ինը և ավելի հարկանի | **154** |
| Վերելակներ | հատ | **293** |
| Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի հարթ տանիքների մակերեսը | քմ | **95 հազ.** |
| Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի թեք տանիքների մակերեսը | քմ | **110 հազ.** |
| Փողոցների երկարությունը | կմ | **330** |

Հիմնախնդիրներ՝

* Համայնքում տանիքների վերանորոգման կարիք ունեցող շենքերի առկայություն:
* Բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի վիճակի բարելավման անհրաժեշտություն:
* Փողոցների, բակային տարածքների ասֆալտի նորացման անհրաժեշտություն:
* Մայթերի վերանորոգման հիմնախնդիր:
* Փողոցների լուսավորության խնդիր:
* Համայնքի ոռոգման ցանցի վերազինում։

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 թվականին նախատեսվող ծրագրեր | | | | | | | | |
| 1. | Ծրագրի անվանում  ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)` | | | | |
|  | * Աբովյան քաղաք   Նաիրյան փողոցը՝ 470 մետր երկարությամբ 9400 ք.մ մակերեսով, Ս. Մնացականյան փողոցը՝ 550 մետր երկարությամբ 3850 ք.մ մակերեսով, 2-րդ միկրոշրջանի 7-րդ դպրոց տանող ճանապարհները՝ 260 մետր երկարությամբ 1560 ք.մ մակերեսով։ | | | | * Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 416.400.0 հազար դրամ | | | | |
|  | * Առինջ գյուղ   Ստեփան Առինջեցու փողոցի 1-ին փակուղի՝ 80 մետր երկարությամբ 480 ք.մ մակերեսով, Պ. Դուրյան թաղամասի 4-րդ և 7-րդ փողոցները կապող հատված՝ 300 մետր երկարությամբ 1800 ք.մ մակերեսով, Պ. Սևակի թաղամասի 3-րդ փողոց՝ 400 մետր երկարությամբ 2200 ք.մ մակերեսով, Ա թաղամասի 2-րդ և 3-րդ փողոցը՝ 900 մետր երկարությամբ 5400 ք.մ մակերեսով, Դ. Խաչատրյան փողոցի 2-րդ նրբանցաք՝ 100 մետր երկարությամբ 600 ք.մ մակերեսով, Ձագավանքի փողոց՝ 50 մետր երկարությամբ 200 ք.մ մակերեսով։ | | | | * Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 111.708.0 հազար դրամ | | | | |
|  | * Արամուս գյուղ   Գյուղի կենտրոնական փողոց՝ Ջրմուղի փողոցից մինչև գյուղի վերջ՝ 350 մետր երկարությամբ 2450 ք.մ մակերեսով, 3-րդ փողոց՝ 650 մետր երկարությամբ 3300 ք.մ մակերեսով, 1-ին փողոց՝430 մետր երկարությամբ 2600 ք.մ մակերեսով, 2-րդ փողոց՝ 365 մետր երկարությամբ 2200 ք.մ մակերեսով։ | | | | * Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 110.664.0 հազար դրամ | | | | |
|  | * Մայսկովսկի գյուղ   12-րդ փողոցի 1-ին փակուղին՝ 100 մետր երկարությամբ 500 ք.մ մակերեսով, 13-րդ փողոցը՝ 200 մետր երկարությամբ 1000 ք.մ մակերեսով, 2-րդ փողոցի 1-ին և 2- րդ փակուղիները՝ 300 մետր երկարությամբ 1500 ք.մ մակերեսով, 1-ին փողոցի 1-ին փակուղին՝ 200 մետր երկարությամբ 1000 ք.մ մակերեսով։ | | | | * Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 52.550.0 հազար դրամ | | | | |
|  | * Կաթնաղբյուր գյուղ   5-րդ փողոցը՝ 520 մետր երկարությամբ 3400 ք.մ մակերեսով։ | | | | * Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 35.904.0 հազար դրամ | | | | |
|  | * Գետարգել գյուղ   Հարություն Վերդյան փողոցի փողոցը՝ 500 մետր երկարությամբ 4500 ք.մ մակերեսով ասֆալտապատում և եզրաքարերի փոխորինում։ | | | | * Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 63.060.0 հազար դրամ | | | | |
|  | * Վերին Պտղնի գյուղ   Նորավան թաղամասի 2-րդ փողոցը՝ 730 մետր երկարությամբ 8000 ք.մ մակերեսով։ | | | | * Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 84.080.0 հազար դրամ | | | | |
|  | * Բալահովիտ գյուղ   Ծաղկունք թաղամասի 3-րդ փողոցի 2-րդ և 3-րդ նրբանցքները՝ 420 մետր երկարությամբ 3400 ք.մ մակերեսով: | | | | * Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 35.904.0 հազար դրամ | | | | |
|  | * Պտղնի գյուղ   1-ին փողոց 1-ին նրբանցքը՝ 350 մետր երկարությամբ 1800 ք.մ մակերեսով, 4-րդ փողոցը՝ 150 մետր երկարությամբ 800 ք.մ մակերեսով: | | | | * Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 27.456.0 հազար դրամ | | | | |
|  | * Գեղաշեն գյուղ   3-րդ թաղամասի 3-րդ և 4-րդ փողոցները և դրանց միացումները՝ 1134 մետր երկարությամբ 6650 ք.մ մակերեսով, 1-ին փողոց 5-րդ փակուղի՝ 180 մետր երկարությամբ 900 ք.մ մակերեսով, 6-րդ փողոց 2-րդ փակուղի՝ 240 մետր երկարությամբ 1200 ք.մ մակերեսով։ | | | | * Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 91.437.0 հազար դրամ | | | | |
|  | * Կամարիս գյուղ   2-րդ փողոցը՝ 520 մետր երկարությամբ 2500 ք.մ մակերեսով, 3-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք՝ 320 մետր երկարությամբ 1400 ք.մ մակերեսով, 1-ին փողոցի 1-ին նրբանցք՝ 200 մետր երկարությամբ 1000 ք.մ: | | | | * Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 91.437.0 հազար դրամ | | | | |
|  | Անմիջական նպատակ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) | | Սկիզբ և ավարտ | | Ֆին. աղբյուր | | Գնահատման եղանակ | |
|  | Ծրագրի իրականացման նպատակն է Աբովյան համայնքում ունենալ հիմնանորոգված ներհամայնքային ճանապարհներ, համայնքը դարձնել ավելի գրավիչ ներդրողների համար, ապահովել համայնքի շուրջ 88 211 մարդու կենսամակարդակի բարձրացումը: | * Աբովյան համայնքի փողոցների երկարությունը կազմում է 330 կմ * 2022 թվականի ընթացքում կապիտալ հիմնանորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների թիվը – 23 | | 01 մարտ 2023 թվական  25 դեկտեմբեր 2023 թվական | | Համայնքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներ,  Պետական բյուջեից միջոցներ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |
|  | Միջոցառումներ՝   * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, փորձաքննության ծառայությունների, որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների, հեղինակային հսկողության ծառայությունների և շինարարական աշխատանքների ձեռք բերման մրցույթների կազմակերպում։ * Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում։ * Կատարվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների վերահսկողության իրականացում: * Աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացում, ժամկետների պահպանման հսկողություն։ * Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի հաստատում: | | | | | | | | |
| 2. | ԱՍՖԱԼՏԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ | | | | | | | | |
|  | Տարվա ընթացքում Աբովյան համայնքի փողոցներում առաջացած փոսերի, ասֆալտի ճեղքերի և վնասված հատվածների վերանորոգում։ | | | | | | | | |
|  | Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և մայթերի պահպանման ծառայությունների մատուցումը, ունենալ բարեկարգ, կանոնակարգված փողոցներ, նվազեցնել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը։ | * Փողոցների,բակերի մայթերի ասֆալտի փոսային վերանորոգում- 17 000 ք.մ * Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների միջին հաճախականությունը տարվա ընթացքում – 1100 վթար | | 01 ապրիլ 2023 թվական  25 դեկտեմբեր 2023 թվական | | Աբովյան համայնքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություննե, բնակչություն | | |
|  | Միջոցառումներ՝   * Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն։ * Աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացում։ * Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի հաստատում։ | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ -1 076 649․0 հազար դրամ * Փողոցների,բակերի մայթերի ասֆալտի փոսային վերանորոգում-120 060.0 հազար դրամ * Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում ստեղծվող ժամանակավոր աշխատատեղերի թիվ – 10 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)` | | |
|  | * Աբովյան քաղաք   Հատիս փողոցի նոր թաղամասի լուսավորության 2200 գծամետր համակարգի կառուցում։ | | | * Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 20.500.000 դրամ | | |
|  | * Առինջ գյուղ   Ձագավանքի փողոցի՝ 800 գծամետր։ | | | * Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 7.532.000 դրամ | | |
|  | * Արամուս գյուղ   Տիգրանաձորի խճուղու՝ 580 գծամետրի, Ջերմատան փողոցի՝ 280 գծամետրի, Երիտասարդական թաղամասի 2-րդ փողոցի՝ 540 գծամետրի։ | | | * Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 13.988.000 դրամ | | |
|  | * Մայսկովսկի գյուղ   15-րդ փողոցների՝ 1000 գծամետր։ | | | * Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 6.900.000 դրամ | | |
|  | * Պտղնի գյուղ   10-րդ փողոցներ 370 գծամետր, 12-րդ փողոց 130 գծամետր փողոցային լուսավորության համակարգերի կառուցում։ | | | * Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 6.600.000 դրամ | | |
|  | Ծրագրի իրականացման նպատակն է Աբովյան համայնքում փողոցները դարձնել լուսավոր և անվտանգ՝ տրանսպոտային միջոցների և հետիոտնի համար: Լուսավորության համակարգի անցկացումը կնպաստի համայնքում բնակչության անվտանգ տեղաշարժմանը գիշերային ժամերին, մարդկանց կենսակերպի բարելավմանը, կխթանի հանցագործությունների թվի նվազմանը։ Ապահովել Աբովյան համայնքի գլխավոր և ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը, բոլոր լուսատուները դարձնել էներգախնայող: | * Փողոցների լուսավորության համակարգի ընդհանուր երկարությունը - 28 000 մ * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը / ձմռանը – 5/7 ժամ * Փոխարինված էներգախնայող լուսատուների թիվը – 4000 * Գիշերային լուսավորված փողոցների թիվը – 170 * Առկա լուսատուների էներգախնայողությունը– 1 500.0 կվտ * Լուսատուների փոխարինման հաճախականությունը (տարվա կտրվածքով) - 20 % | 01 մայիս 2023 թվական  30 սեպտեմբեր 2023 թվական | | Համայնքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներ,  Պետական բյուջեից միջոցներ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |
|  | Միջոցառումներ՝   * Տեղադրվելու է 213 հատ նոր հենասյուներ, 213 հատ լուսատուներ։ * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, փորձաքննության ծառայությունների, որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների, հեղինակային հսկողության ծառայությունների և շինարարական աշխատանքների ձեռք բերման մրցույթների կազմակերպում։ * Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում։ * Կատարվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների վերահսկողության իրականացում: * Աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացում, ժամկետների պահպանման հսկողություն։ * Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի հաստատում: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ | | | | | | | |
|  | Աբովյան քաղաք  Սարալանջ թաղամասը մարզադաշտ տանող ճանապարհի աստիճաններ։  3-րդ, 4-րդ միկրոշրջանները վարչական կենտրոնին կապող աստիճաններ։ | | | | | | | |
|  | Աստիճանների վերանորոգման արդյունքում կունենանք բարեկարգ համայնք, ինչը նաև հնարավորություն կտա 3-րդ և 4-րդ միկրոշրջանները կապել համայնքի վարչական կենտրոնին։ Սարալանջ թաղամասը մարզադաշտ տանող ճանապարհի աստիճանների հիմնանորոգումը կապահովի բնակիչների հարմարավետ տեղաշարժը և բարեկեցիկ միջավայր։ | * Ծրագրի իրականացման ընթացքում մոտավոր կստեղծվի ժամանակավոր աշխատատեղեր - 25 * Ծրագրի շահառութ համայնքի բնակչություն՝ 60 159 մարդ, որը կազմում է համայնքի բնակչության 68.3 % | | 01 մարտ 2023 թվական  25 դեկտեմբերի 2023 թվական | | Աբովյան համայնքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներ  Պետական բյուջեից ֆինանսավորում | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |
|  | Միջոցառումներ՝   * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, փորձաքննության ծառայությունների, որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների, հեղինակային հսկողության ծառայությունների և շինարարական աշխատանքների ձեռք բերման մրցույթների կազմակերպում։ * Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում։ * Կատարվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների վերահսկողության իրականացում: * Աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացում, ժամկետների պահպանման հսկողություն։ * Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի հաստատում: | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն- 199 200․0 հազար դրամ (100%)։ * Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը – 109 560․0 հազար դրամ (55 %): * Պետության կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը – 89 640․0 հազար դրամ (45%): | | | | | |
| 5. | ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՈՒՄ | | | | | | | |
|  | Թոշակառու և անապահով ընտանիքների բնակարանների գազաֆիկացում | | | | | | | |
|  | Համայնքի անապահով ընտանիքների և թոշակառուների համար ստեղծել կյանքի բարենպաստ պայմաններ, բարձրացնել նրանց կյանքի կենսամակարդակը, ապահովել տարրական կոմունալ պայմաններով։ | * Համայնքի գրանցված նպաստառոների թիվը ընդհանուր բնակչության թվի մեջ – 2,3 % * Գազաֆիկացման ենթակա բնակարանների թիվը – 50 | | | 2023 թ.  ընթացքում | | Աբովյան համայնքի 2023 թվականի բյուջե | Աբովյանի համայնքապետարանի կողմից մոնիթորինգի իրականացումու տարեկան հաշվետվությունների կազմում |
|  | Միջոցառումներ՝   * Հաշվառել և դասակարգել ըստ առաջնահերթության ծրագրի շահառու ընտանիքներին։ * Ապագովել վերանորոգման աշխատանքների ընթացքը։ * Հետևել աշխատանքի որակի պահպանմանը։ * Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի հաստատում։ | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի կողմից ներդրված ֆինանսական միջոցներ – 21 120․0 հազար դրամ | | | | | |

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Վիճակի նկարագիր | | |
| Ցուցանիշներ | Չափի միավոր | Քանակ |
| Կանաչապատ տարածքներ | հա | 43․52 |
| Սանմաքրման տարածքներ | քմ | 260 հազ |
| Ձուլվածքով աղբամաններ | հատ | 100[[5]](#footnote-5) |
| Աղբամաններ (դույլեր) | հատ | 50[[6]](#footnote-6) |

Հիմնախնդիրներ՝

* Համայնքի սանիտարական մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի ձեռքբերում, վերազինում (փոշեկուլ մեքենաներ, ձնամաքրման մեքենաներ, ցածր բորտերով բեռնատարներ):
* Ծառատունկի կատարում, երկարամյա ծառերի փոխարինում նորերով, դատարկ տարածքների ծառատնկում:
* Ոռոգման ցանցի վերանորոգում, ընդլայնում:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 թվականին նախատեսվող ծրագրեր | | | | | | | | | | |
| 1. | Ծրագրի անվանում | | Անմիջական նպատակ | | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) | | | | Սկիզբ և ավարտ | Ֆին. աղբյուր | Պատասխանատու |
| ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ | |
|  | Կազմակերպել Աբովյան համայնքի ամբողջ տարածքում աղբահանության սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքները։ Ապահովել տարածքի կանաչապատումը։ | | Ունենալ բարեկարգ, մաքուր և գրավիչ համայնք։  Ընդլայնել համայնքի կանաչ տարածքները, բնակչության համար ապահովել մաքուր միջավայր։ | | * Ոլորտի աշխատակիցների նախատեսված թիվը - 357 * Խնամված կանաչ տարածքների մակերեսը – 43.52 հա * Ձյան մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը – 996 000 ք.մ. * Բնակչությունից աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը – 250 դրամ, * Համայնքի տարածքում ցանման համար տարեկան նախատեսված տեխնիկական աղի/հրաբխային ավազի կշիռը – 15 տ./400 մ3, 1/3 հարաբերակցությամբ * Կանաչապատման ծառայության մատուցման ամիսների թիվը – 12 * Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման ամիսների թիվը – 12 * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով) - 7 օր | | | | 2023թ.  հունվար- դեկտեմբեր | Համայնքի 2023 թվականի  բյուջեի միջոցներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,   բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |
|  | Միջոցառումներ՝   * Աղբահանության ծառայությունների մատուցում։ * Սանիտարական մաքրման ծառայությունների իրականացում։ * Բարեկարգման աշխատանքների մատուցում։ | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ - 631 000.0 հազար դրամ, * Կանաչապատում իրականացնող աշխատակիցների թիվը – Մշտական՝ 13 մարդ, սեզոնային-ձմեռ՝ 30 մարդ, սեզոնային-ամառ 55 մարդ * Աղբահանություն իրականացնող աշխատակիցների թիվը – 31 մարդ ք. Աբովյան, 13 մարդ բնակավայրեր * Սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը – Մշտական՝ 12 մարդ, սեզոնային-ձմեռ՝ 25 մարդ, սեզոնային-ամառ՝ 55 մարդ, 5 այլընտրանքային աշխատակիցներ * Ձյան մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը – 40 մարդ | | | | | |
| 2. | ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄ | | | | | | | | | | |
|  | Աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման ծառայության մատուցման բարելավման համար նոր մեքենա-մեխանիզմների ձեռք բերում։ | Մաքրման աշխատանքներն առավել արդյունավետ կազմակերպելու, ծավալը մեծացնելու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել նոր, ժամանակակից տեխնիկա։ | | | * Ձյան մաքրում իրականացնող և աղ ավազով ճանապարհները մշակող մեքենաների թիվը – 5 * Աղբատար մեքենաների թիվը – 19 | | | | 2023թ.  հունվար- դեկտեմբեր | Համայնքի 2023 թվականի  բյուջեի միջոցներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,   բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |
|  | Միջոցառումներ՝   * Անհրաժեշտ մեքենա-մեխանիզմների քանակի հաշվում։ * Տեխնիկական բնութագրերի կազմում և մրցույթի հայտարարում։ * Կազմակերպել մեքենաների արդյունավետ օգտագործումն ու հետագա սպասարկումը։ | | | | | | * Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 20 000․0 հազար դրամ, * Ձեռք բերվող ավտոտրանսպորտային միջոցներ քանակը - 7 | | | | |
| 3. | ՎԵՐԵԼԱԿՆԵՐԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ | | | | | | | | | | |
|  | Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող վերելակների պահպանման ծառայության որակը։ | | Աբովյան համայնքի բնակչությանը մատուցվող վերելակների սպասարկման և պահպանման ծառայության որակի բարձրացում։ | * Վերանորոգված վերելակներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ – 99 % * Վերելակների քանակը – 293 հատ | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Աբովյան համայնքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,   ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |
|  | Միջոցառումներ՝   * Տեխնիկական պլանային զննում։ * Վերելակների ընթացիկ նորոգում, կարգաբերում և շքամուտքերի վերանորոգում։ * Վերելակների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության անցկացում։ | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ – 55 000․0 հազար դրամ * Վերելակների բնականոն աշխատանքը սպասարկող նախատեսված աշխատակիցների թիվը – 16 | | | | |
| 4. | ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ | | | | | | | | | | |
|  | Վերանորոգել համայնքի սեփականություն հանդիսացող բնակարանային ֆոնդի տանիքները։ | | Կանխել տեղումների արդյունքում շենքին հասցվող վնասները։ | * Համայնքի սեփականություն համարվող վերանորգված բնակֆոնդի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ – 10 % * 2022 թվականին ձեռք բերված իզոգամի մակերեսը – 770 ք.մ. * 2022 թվականին ձեռք բերված ազբոշիֆեր – 1601 հատ * 2022 թվականին ձեռք բերված տանիքի երկաթյա և ցինկապատ թիթեղ – 5 քմ | | | | 2023թ.  հունվար- դեկտեմբեր | Աբովյան համայնքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |
|  | Միջոցառումներ՝   * Կազմակերպել համայնքի տարածքում գտնվող շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքներին; * Իրականացնել նախծագծանախահաշվային աշխատանքները։ * Հետևել աշխատանքի կատարման որակի պահպանմանը։ * Կազմել աշխատանքի ավարտական ակտերը։ | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ- 20 000․0 հազար դրամ * Շահառուների թիվ- 12 000 | | | | |

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Վիճակի նկարագիր |  |
| Ցուցանիշներ | Չափի միավոր | Քանակ |
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր | հա | 4963,47 |
| Բնակավայրեր | հա | 809,91 |
| Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործում և այլ | հա | 288,22 |
| Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի | հա | 52,82 |
| Հատուկ պահպանվող տարածքներ | հա | 85,30 |
| Հատուկ նշանակության | հա | 166,84 |
| Անտառային | հա | 4,2 |
| Ջրային | հա | 29,70 |
| Պահուստային | հա | - |

Հիմնախնդիրներ՝

* Հողամասերի ինքնակամ կառուցապատում։
* Հողամասերի ոչ նպատակային օգտագործում։
* Գյուղնշանակության հողերի վարձակալության կազմակերպում։

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 թվականին նախատեսվող ծրագրեր | | | | | | |
| 1. | Ծրագրի անվանում | Անմիջական նպատակ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) | | Սկիզբ և ավարտ | Ֆինանսավորման աղբյուր | Գնահատման եղանակ |
| ԳԵՈԴԵԶԻԱ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄ |
|  | Ստեղծվում է անհրաժեշտ տարածքների տարածական և ռելեֆային հանույթ, որը հետագայում հիմք կհանդիսանա քաղաքաշինության բնականոն գործունեությունը ծավալելու համար։ | Նպաստել համայնքում քաղաքաշինության բնականոն գործունեության իրականացմանը և քաղաքի հատակագծի ճշտմանը։ | * Հատակագծերի և նիշերի ճշտում – 5.5 հա * Անճշտությունների կարգավորումը – 1.2 հա | | 2023 թ.  ընթացքում | Աբովյան համայնքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվությունների  իրականացում |
|  | Միջոցառումներ՝   * Հատակագծերի և նիշերի ճշտում։ * Անճշտությունների կարգավորում։ | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր - 2 000.0 հազար դրամ * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 3 | | | |

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Վիճակի նկարագիր | | |
| Ցուցանիշներ | Չափի միավոր | Քանակ |
| Ավտոբուսային/ միկրոավտոբուսային ներհամայնքային երթուղիներ | հատ | 1 |
| Միջհամայնքային երթուղիներ | հատ | 5 |
| Վարչատարածքային երթուղիներ | հատ | 5 |
| Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետեր | հատ | 65 |
| Տաքսի ծառայություններ | հատ | 2 |
| Երկաթգծային կայան | հատ | 1 |

Հիմնախնդիրներ՝

* Ներքաղաքային ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային ուղղիների քանակի մեծացում։
* Կանգառների արդյունավետ տեղաբաշխում, դրանց բարեկարգման և կահավորման աշխատանքների պարբերական կատարում։
* Ճանապարհային երթևեկության վիճակի շարունակական բարելավում։

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 թվականին նախատեսվող ծրագրեր | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ծրագրի անվանում | | Անմիջական նպատակ | | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) | | | | | Սկիզբ և ավարտ | | | Ֆին. աղբյուր | | Գնահատման եղանակ |
| ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԳԾԱՆՇՈՒՄ | |
|  | Փողոցների անվտանգ երթևեկության գծանշում: | | Երթևեկության կարգավորման նպատակով, ճանապարհից օգտվողներին նախազգուշացնել կամ կողմնորոշել՝ դրանց միջոցով համայնքում անվտանգ երթևեկության ապահովել: | | * Գծանշման ծավալը – 15 000 ք/մ * Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը - 41 * Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների միջին հաճախականությունը տարվա ընթացքում – 1100 վթար | | | | | 01 ապրիլ 2023 թվական  25 հունիս 2023 թվական | | | 2023թ. համայնքի բյուջե | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվությունների  իրականացում: |
|  | Միջոցառումներ՝   * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում։ * Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը։ * Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները։ * Իրականացնել աշխատանքները։ * Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը։ | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Ծրագրի ֆինանսավորումն իրականացվում է համայանքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներով- 40 000․0 հազար դրամ * Ճանապարհների նշանների տեղադրում- 5 000.0 հազար դրամ | | | | | | |
| 2. | ԽԵԼԱՑԻ ԼՈՒՍԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Համայնքի տարածքում կարգավորվող խոշոր խաչմերուկներում տեղադրել խելացի լուսացույցներ։ | Տեղադրելով խելացի լուսացույցներ խաչմերուկներին, կհասկանանք տրանսպորտային միջոցների ինտենսիվությունը, և ըստ դրա, ավտոմատ ծրագրի միջոցով կկարգավորի արդեն լուսացույցների աշխատանքային ռեժիմը և երթևեկությունը։ | | | | * Կանոնակարգված խաչմերուկների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ – 50 % * Լուսացույցների թիվը – 9 | | | | 2023 թվականի ընթացքում | 2023թ. համայնքի բյուջե | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվությունների  իրականացում: | |
|  | Միջոցառումներ՝   * Խաչմերուկների ցանկի կազմում։ * Կնքել պայմանագիր հաղթող կազմակերպության հետ, իրականացնել աշխատանքները։ * Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը։ | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու և կազմակերպելու համար խելացի լուսացույցների տեղադրում և գոյություն ունեցող լուսացույցների փոխարինում նորով – 1 խաչմերուկում * Աբովյան համայնքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներից – 30 000․0 հազար դրամ | | | | | | | | |
| 3. | ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցների՝ճանապարհային նշանների ներդրում։ | | | Ծրագրի նպատակը ճանապարհային երթևեկության կազմակերպումը` տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների անխափան ու անվտանգ երթևեկության ապահովումը և ճանապարհների թողունակության մեծացումն է: | * Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցներից բնակչության և ուղևորների բավարարվածությունը – 80% * Ճանապարհային նշանների տեղադրում - 200 հատ | | | | | 2023 թվականի ընթացքում | | 2023թ. համայնքի բյուջե | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվությունների  իրականացում: |
|  | Միջոցառումներ՝   * Ճանապարհային երթևեկության պայմանների և վիճակի ուսումնասիրություն։ * Վերահսկողական աշխատանքների արդյունքներից ստացված տվյալների վերլուծության հիման վրա ճանապարհային նշաններ տեղակայելու միջոցառումների իրականացում։ * Ճանապարհային նշանների հետագա սպասարկում, պարբերական մոնիթորինգի իրականացում։ | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Ճանապարհների նշանների տեղադրում- 5 000.0 հազար դրամ * Ճանապարհային նշաններով կահավորվածության մակարդակը- Բավարա | | | | | | | |

ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Վիճակի նկարագիր |  |
| Ցուցանիշներ | Չափի միավոր | Քանակ |
| Առևտրի կենտրոններ | հատ | 2 |
| Հանրային սննդի օբյեկտներ | հատ | 97 |
| Ոչ պարենային ապրանքների վաճառքի խանութներ | հատ | 402 |
| Հյուրանոցային համալիրներ | հատ | 14 |
| Գյուղական արտադրանքի շուկաներ / տոնավաճառներ | հատ | 1 |
| Սննդամթերքի և ոչ պարենային ապրանքների վաճառքի խառը խանութներ | հատ | 225 |
| Տոնավաճառներ | հատ | 2 |
| Սգո սրահներ | հատ | 4 |

Հիմնախնդիրներ՝

* Ապահովել գործունեության թույլտվությունների տրամադրման ընթացքը, կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը և օրենսդրական կարգավորումները։
* Հետևել գործունեության համար թույլտվության և նորմատիվային վճարների ժամանակին և ամբողջական կատարման գործընթացին։
* Կազմակերպել պարբերական ստուգայցեր առևտրի և ծառայությունների ոլորտի տնտեսվարողների մոտ։
* Բացօթյա ապօրինի առևտրի կանխարգելման արդյունավետության բարձրացում։

2023 թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում շարունակական աշխատանքներ են տարվելու առկա հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ։

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Վիճակի նկարագիր | | |
| Ցուցանիշներ | Չափի միավոր | Քանակ |
| Հիմնական դպրոց | հատ | 7 |
| Միջնակարգ դպրոց | հատ | 8 |
| Ավագ դպրոց | հատ | 3 |
| Նախակրթարան | հատ | 5 |
| Կրթահամալիր | հատ | 1 |
| Քոլեջ | հատ | 2 |
| Մանկապարտեզ | հատ | 11 |
| Երեխաների թիվ | մարդ | 1890[[7]](#footnote-7) |
| Թանգարան | հատ | 1 |
| Թատրոն | հատ | 1 |
| Գրադարան  Ք.Աբովյան  Բնակավայրեր | հատ | 1  4 |
| Համայնքի ենթակայությամբ գործող արտադպրոցական հաստատություններ | հատ | 5 |
| «Երեխաների աջակցության կենտրոն» | հատ | 1 |
| Մշակույթի տուն | հատ | 2 |
| Համայնքային ենթակայության մարզական կառույցներ | հատ | 1 |
| Արտադպրոցական հաստատությունների երեխաների թիվ | մարդ | 1961 |

Հիմնախնդիրներ՝

* Բակերի խաղահրապարակների գույքի պարբերական նորոգում և թարմացում, բաց և փակ տաղավարների ավելացում, մարզական գույքի ձեռքբերում:
* Խմբասենյակների գույքի շարունակական թարմացում:
* Հաստատությունների գույքի արդիականացում:
* Ջեռուցման համակարգի անցկացում:
* Սպորտի և մշակույթի համալիր կենտրոնի մասնաշենքի կապիտալ վերանորոգում:
* Սպորտի և մշակույթի համալիր կենտրոնի տեխնիկական վերազինում:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 թվականին նախատեսվող ծրագրեր | | | | | | | |
| 1. | Ծրագրի անվանում | Անմիջական նպատակ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) | | Սկիզբ և ավարտ | Ֆին․ աղբյուր | Գնահատման եղանակ |
| ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ |
|  | Ապահովել համայնքում նախադպրոցական դասիարակության պատշաճ կազմակերպումը։ | Վերազինել նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները ծրագրային նյութերով, զարգացնող խաղային միջոցներով, դիտակտիկ պարագաներով, սարքավորումներով։ Մանկապարտեզների սննդի գնման, բաշխման վերաբերյալ ցանկացած տեսակի և բնույթի տեղեկատվության ստացման ժամկետի կրճատում, օպտիմալացնելով աշխատանքային գործընթացները։ | * Մանկապարտեզների թիվը – 11 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը – 69 * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը – 3 * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում - 9 ժամ * Մանկապարտեզում 1 երեխայի համար ամսական ծնողական վճարի չափը –5000- 8000 դրամ * Երեխաների տարեկան միջին հաճախելիությունը – 180 օր * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 255 օր * Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը – 400 դրամ * Մանկապարտեզի ջեռուցման օրերի թիվը – 150 օր | | 2023 թվական հունվար- դեկտեմբեր | 2023թ. համայնքի բյուջե | Նախադպրոցական հաստատություններում մոնիթորինգի՝ ծրագրի գնահատման համակարգի իրականացում, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվությունների ներկայացում: |
|  | Միջոցառումներ՝   * Նախադպրոցականների խնամքի և զարգացման կազմակերպում նրանց տարիքային, անձնային, անհատական և ֆիզիկական առանձնահատկություններին համապատասխան զարգացնող միջավայրում սանի ֆիզիկական,  մտավոր, հոգևոր զարգացում, ազատ, ինքնաբուխ, ստեղծական գործունեության միջոցով առողջ կենսագործունեության կազմակերպում։ * Աշխարհաճանաչողության, կենսափորձի ձևավորում և զարգացում։ * Խոսքային կարողությունների, հաղորդակցական ունակությունների զարգացում։ * Սաների անհրաժեշտ հմտությունների ձևավորում։ | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Ծրագրի ֆինանսավորումն իրականացվում է համայանքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներով – 767 000.0 հազար դրամ * Աշխատակիցների թիվը – 335, որից կին՝ 295 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ | | | | | | | | | | | | | |
|  | Համայնքում կանոնակարգված և որակյալ արտադպրոցական ծառայությունների մատուցում։ | Արտադպրոցական դաստիարակության նպատակը սովորողների ազատ ժամանցի կազմակերպման միջոցով նրանց հետաքրքրությունների զարգացման համար պայմաններ ստեղծելն է և նպատակաուղղված է նրանց հոգևոր, գեղագիտական, ֆիզիկական զարգացմանը, ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը, բնապահպանական և կիրառական գիտելիքների ձեռքբերմանը: | | | | * Արտադպրոցական հիմնարկների թիվը -8 * Դպրոց հաճախող երեխաների թիվը - 1961 * Ուսման վճարի չափը – 2000 - 5000 դրամ * Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 255 օր * Ջեռուցման օրերի թիվը – 150 օր | | | | | 2023 թվական հունվար-դեկտեմբեր | | 2023թ. համայնքի բյուջե | Արտադպրոցական հաստատություններում մոնիթորինգի՝ ծրագրի գնահատման համակարգի իրականացում, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվությունների ներկայացում: |
|  | Միջոցառումներ՝   * Արտադպրոցական տարիքի երեխաների ազատ ժամանցի կազմակերպման միջոցով նրանց հետաքրքրությունների զարգացման համար պայմանների ստեղծում։ * Հոգևոր, ստեղծագործական ունակությունների, գեղագիտական, ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն։ | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 397 500.0 հազար դրամ * Աշխատակիցների թիվը – 220 որից կին՝ 148 | | | | | | |
| 3. | ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | | | | | | | | | | | | | |
|  | Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում։ | Նախադպրոցական կրթական հաստատությունների սաների համար անվտանգ, մաքուր և հարմարավետ միջավայրի ստեղծում։ | | | | * Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական հաստատությունների պայմաններից - լավ * Հաստատությունների շենքային պայմանների անվտանգության մակարդակը - լավ | | | | | 2023 թվական հունվարի-դեկտեմբեր | | 2023թ. համայնքի բյուջե | Նախադպրոցական հաստատություններում մոնիթորինգի՝ ծրագրի գնահատման համակարգի իրականացում, շահառուների շրջանում պարբերական հարցումների իրականացում |
|  | Միջոցառումներ՝   * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում։ * Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը։ * Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները։ * Իրականացնել աշխատանքները։ * Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը։ | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 195 000.0 հազար դրամ * Աշխատակիցների թիվը – 335, որից կին՝ 295 | | | | | | |
| 4. | ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ | | | | | | | | | | | | | |
|  | Նախադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռքբերում: | Հաստատությունները համալրել ժամանակակից գույքով, կրթության որակն առավել բարելավելու, մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման համար: Բարելավել նախադրոցական հիմնարկների գույքով ապահովածության մակարդակը: | | | | * Նախադպրոցական հիմնարկների թիվը – 12 * Շահառուների թիվը – 1678 | | | | | 2023 թվական հունվարի - դեկտեմբեր | | 2023թ. համայնքի բյուջե | Նախադպրոցական հաստատություններում մոնիթորինգի՝ ծրագրի գնահատման համակարգի իրականացում, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվությունների ներկայացում: |
|  | Միջոցառումներ՝   * Ուսումնասիրել նախադպրոցական հաստատություններում առկա գույք կատարել դրա վիճակի վերլուծություն: * Յուրաքանչյուր հաստատության համար կազմել անհրաժեշտ գույքի ցանկ, դրանք դասակարգելով ըստ առաջնահերթության: * Ձեռք բերել՝ * մանկական աթոռներ * անկողնային պարագաներ * խոհանոցային պարագաներ։ * Տարբեր տարիքային խմբի երեխաների համար նախատեսված ուսումնադասիարակչական նյութերի, խաղալիքների ձեռք բերում։ | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Ծրագրի ֆինանսավորումն իրականացվում է համայանքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներով – 100 000.0 հազար դրամ: | | | | | | |
| 5. | ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵՎՈՐ ԿՅԱՆՔԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ | | | | | | | | | | | | | |
|  | Համայնքում մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում։ | | Ծրագրերի կազմակերպման միջոցով երեխաների և պատանիների ստեղծագործական կարողությունների զարգացում, ապագա կիրթ և բազմակողմանի զարգացած բնակիչնեի ձևավորման նպատակով։ | | * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը – 50 * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը – 15 * Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում – 255 օր | | | | 2023 թվական հունվարից դեկտեմբեր | | | 2023թ. համայնքի բյուջե | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն  Իրականացումը՝ Աբովյանի համայնքապետարան |
|  | Միջոցառումներ՝   * Պետական, ազգային տոների, հիշատակի օրերի, մասնագիտական տոների և այլ մասսայական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում։ * Լրացուցիչ կրթադաստիարակչական բնույթի գործունեության իրականացում, երիտասարդների ազատ ժամանցի կազմակերպում։ | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ - 8 000.0 հազար դրամ * Համայնքապետարանում մշակութային միջոցառումները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը – 7 * «Աբովյանի համայնքային գրադարան» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության գրքային ֆոնդի ծավալը – 31 641 կտոր գիրք * Բնակավայրերում գործող գրադարաններ – Առինջ-10.750 կտոր, Բալահովիտ- 6718 կտոր, Կամարիս-7128 կտոր, Մայակովսկի-7687 կտոր * «Աբովյանի համայնքային գրադարան» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության գրադարանից օգտվողների թիվը - 3080 | | | | | | |
| 6. | ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ | | | | | | | | | | | | | |
|  | Համայնքում սպորտային կյանքի աշխուժացում։ | | | Համայնքի բնակչություն սպորտային կյանքով բավարարվածություն, երիտասարդների շրջանում սպորտի նկատմամբ հետաքրքրության ավելացում։ | * Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը – 135 * Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը – 10 * Մատուցվող մարզական ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - այո | | | | | 2023 թվական հունվարի-դեկտեմբեր | | | 2023թ. համայնքի բյուջե | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն  Իրականացումը՝ Աբովյանի համայնքապետարան |
|  | Միջոցառումներ՝   * Վոլեյբոլի, բասկետբոլի և մինի ֆոտբոլի համայնքի բաց առաջնության անցկացում։ * Նախադպրոցականների և դպրոցականների համար կազմակերպվող սպորտլանդիաների կազմակերպում։ | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ - 6 000.0 հազար դրամ * Համայնքապետարանում մշակութային միջոցառումները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը – 1 * Սպորտ. դպրոցի աշխատակիցներ - 61 | | | | | | | |

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Վիճակի նկարագիր |  |
| Ցուցանիշներ | Չափի միավոր | Քանակ |
| Բնակչություն | մարդ | 88.211\* |
| Կենսաթոշակայիններ | մարդ | 14.383 |
| Հաշմանդամություն ունեցողներ | մարդ | 3.878 |
| Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | մարդ | 227 |
| Ընդհանուր պրոֆիլի հիվանդանոց | հատ | 1 |
| Դիսպանսեր | հատ | 1 |
| Ծննդատուն | հատ | 1 |
| Պոլիկլինիկա | հատ | 1 |
| Առողջության պահպանության կենտրոն ՊՈԱԿ | հատ | 3 |
| Ամբուլատորիա ՊՈԱԿ | հատ | 3 |

Հիմնախնդիրներ`

* Անօթևան անձանց համար ժամանակավոր կացարանների ապահովում։
* Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անցանց և ընտանիքների աջակցության ծրագրերի մշակում և իրականացման անհրաժեշտություն։
* Համայնքի բնւակիչների կենսամակարդակի բարելավման ուղղությամբ նպատակային ծրագրերի, ինչպես նաև ծառայությունների պատվիրակման մեխանիզմների մշակման, կազմակերպման և իրականացման անհրաժեշտություն։
* Աբովյան համայնքում ներդրված սոցիալական պաշտպանության համակարգի արդյունավետ կառավարման նպատակով, ինչպես նաև սոցիալական աշխատանքի, տեղական սոցիալական պլանավորման, սոցիալական ծառայության մոնիթորինգի և գնահատման գործառույթների ուժեղացման անհրաժեշտություն։

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 թվականին նախատեսվող ծրագրեր | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ծրագրի անվանում | | Անմիջական նպատակ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) | | | | Սկիզբ և ավարտ | | | | Ֆին. աղբյուր | | Գնահատման եղանակ |
| ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | |
|  | Համայնքի անապահով բնակչության համար ապահովել բժշկական ծառայությունների մատուցումը։ | | Բնակչության առողջական վիճակի բարելավում, բժշկական ծառայությունները հասանելի դարձնել համայնքի տարբեր սոցիալական խմբերի բնակիչներին։ | * Բուժ. ամբուլատորիաների ապահովածությունը գույքով ծառայությունների մատուցման բավարար մակարդակ ապահովելու համար- այո * Բժշկական հաստատությունների աշխատակիցների ընդհանուր թիվը՝ 519, որից բուժ. աշխատող 383[[8]](#footnote-8) * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի, նախատեսվում է մասնակի կամ ամբողջական փոխհատուցման նպատակով մոտավորապես 65 բնակչի առողջապահական ծախսերի իրականացման համար | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | Աբովյան համայնքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներ | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն  Իրականացումը՝ Աբովյանի համայնքապետարան |
|  | Միջոցառումներ՝   * Համայնքի տարածքում գործող ամբուլատորիաներին ֆինանսական աջակցություն։ | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ - 5 000.0 հազար դրամ * Տնային այցերի թիվ - 150 | | | | | | |
| 2. | ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ | | | | | | | | | | | | | |
|  | Հայտնաբերել և տրամադրել համայնքում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ | Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց և ընտանիքների աջակցություն։ Անօթևան դարձած ընտանքիներին ժամանակավոր կացարանի տրամադրում կամ կացության վարձի փոխհատուցում։ | | * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը – լավ * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը – 150 | | | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Աբովյան համայնքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն  Իրականացումը՝ Աբովյանի համայնքապետարան |
|  | Միջոցառումներ՝   * Տարվա ընթացքում պարբերաբար ուսումնասիրել և կազմել սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների ցանկը։ * Տրամադրել աջակցություն և հետամուտ լինել դրա տեղին և նպատակային կիրառմանը։ * Մշտադիտարկաման արդյունքում վեր հանել ծրագրի խնդիրները և բացասական կողմերը։ * Կատարել աշխատանքներ դրանց հետագա շտկման համար։ | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 7000.0 հազար դրամ * Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը – 3 | | | | | | | | |
| 3. | ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ | | | | | | | | | | | | | |
|  | Աջակցել համայնքի տարածքում գործող հասարակական կազմակերպություններին բարձրացնել գործունեության արդյունավետությունը։ | Ակտիվացնել հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը համայնքում, խթանել դրանց աճին և համայնքային կյանքում ու բնակչության շրջանում ունեցած ազդեցությանը։ | | | * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից - 90% * Սոցիալական աջակցություն ստացած հասարակական կազմակերպությունների թիվը -3 | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Աբովյան համայնքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
|  | Միջոցառումներ՝   * Տարվա ընթացքում պարբերաբար ուսումնասիրել համայնքի տարածքում գործող հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը։ * Տրամադրել աջակցություն և հետամուտ լինել դրա տեղին և նպատակային կիրառմանը։ * Մշտադիտարկաման արդյունքում վեր հանել ծրագրի խնդիրները և բացասական կողմերը։ * Կատարել աշխատանքներ դրանց հետագա շտկման համար։ | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր –22 000.0 հազար դրամ * Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը – 3 | | | | | | | |

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Վիճակի նկարագիր | | |
| Ցուցանիշներ | Չափի միավոր | Քանակ |
| գյուղատնտեսական նշանակության հողեր որից`  -վարելահողեր  -բազմամյա տնկարկներ  -խոտհարքներ  -արոտավայրեր | հա | 13143.98  3312.58  80.93  965.24  6183.97 |
| տնամերձ և այգեգործական (ամառանոցային) հողեր | հա | 123.33 |

Հիմնախնդիրներ՝

* Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, մասնավորապես վարելահողերի նպատակային օգտագործման մակարդակի բարձրացում։
* Հաշվի առնելով համայքի բնակավայրերի բնակլիմայական պայմանների գյուղատնտեսական ճյուղերի մասնագիտացում։
* գյուղատնտեսության առաջնահերթ հիմնախնդիր է արտադրության նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը։
* Գյուղատնտեսական արտադրության սպասարկումներ, արտադրանքի իրացում։
* Գյուղացիական տնտեսությունների միավորում, դրանց համատեղ գործունեության կազմակերպման մեխանիզմների (կոոպերացիանների ստեղծում և ֆերմերային տնտեսությունների հզորացում) մշակում և ներդնում։

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 թվականին նախատեսվող ծրագրեր | | | | | | | |
| 1. | Ծրագրի անվանում | Անմիջական նպատակ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) | | Սկիզբ և ավարտ | Ֆին․ աղբյուր | Գնահատման եղանակ |
| ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ |
|  | Վերականգնել համայնքի տարածքում գործող ոռոգման ցանցը։ | Խթանել համայնքում հողագործության և այգեգործության զարգացմանը, ոռոգման ցանցի բարեկարգման միջոցով խթանել կանաչ տարածքների ավելացմանը։ | * Ոռոգվող և ջրարբիացվող հողակտորների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 50 % * Բնակիչների կարծիքը ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ լավ * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Աբովյան համայնքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն  Իրականացումը՝ Աբովյանի համայնքապետարան |
|  | Միջոցառումներ՝   * Ուսումնասիրել համայնքի տարածքում ոռոգման համակարգերի վիճակը, ըստ առաջնահերթության կազմել վերազինման ենթակա տարածքների ցանկը: * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության և շինարարական աշխատանքների ձեռք բերման մրցույթների կազմակերպում։ * Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում։ * Կատարվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների վերահսկողության իրականացում: | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Ծրագրի ֆինանսավորումն իրականացվում է համայանքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներով – 68 315.0 հազար դրամ: | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐՈՒՄ | | | | | | |
|  | Թիվ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 մանկապարտեզների տարածքի ոռոգման համակարգի վերականգնում: | Մանկապարտեզների տարածքնում ստեղծել կանաչ տարածքներ ապահովել փարթամ բուսածածկույթ, երեխաների համար անվտանգ խաղային տարածքներ, դրա միջոցով ապահովել երեխաների մոտ կապը բնության հետ: | * Մանկապարտեզների ոռոգման ցանցը - 700 մ * Ոռոգման սեզոնային ժամանակահատվածը 106 օր | | 01 մարտ 2023 թվական  25 դեկտեմբեր 2023 թվական | 2023թ. Համայնքի բյուջե | Նախադպրոցական հաստատություններում մոնիթորինգի՝ ծրագրի գնահատման համակարգի իրականացում, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվությունների ներկայացում: |
|  | Միջոցառումներ՝   * Ուսումնասիրել մանկապարտեզների ոռոգման համակարգերի վիճակը, ըստ առաջնահերթության կազել վերազինման ենթակա մանկապարտեզների ցանկը: * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության և շինարարական աշխատանքների ձեռք բերման մրցույթների կազմակերպում։ * Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում։ * Կատարվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների վերահսկողության իրականացում: | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Ծրագրի ֆինանսավորումն իրականացվում է համայանքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներով – 8 608. 0 հազար դրամ: | | | |

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Վիճակի նկարագիր | | |
| Ցուցանիշներ | Չափի միավոր | Քանակ[[9]](#footnote-9) |
| Խոշ.եղջ.կենդ.,ընդամենը որից,  - կովեր  - արտադրող ցուլեր  - երինջներ 1-ից մինչև 2 տ.  - երինջներ 2 տ.-ից բարձր  - մոզիներ | գլուխ / հատ | 9310  3508  169  1554  343  2949 |
| Խոզեր | գլուխ / հատ | 3570 |
| Մանր եղջ. կենդանիներ | գլուխ / հատ | 1131 |
| Թռչուններ | գլուխ / հատ | 5868 |
| Ձիեր | գլուխ / հատ | 82 |
| Ճագարներ | գլուխ / հատ | 120 |
| Մեղվաընտանիք | գլուխ / հատ | 964 |

Հիմնախնդիրներ՝

* Գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվության բարձրացմանն ուղղված համալիր միջոցառումների իրականացում։
* Անասնաբուժական կանոնների ճիշտ և ժամանակին կիրառում։
* Կենդանիների հիվանդությունների բռնկման կանխարգելում։
* Համայնքի տարածքում բույսերի կարանտին վնասակար օրգանիզմների ժամանակին հայտնաբերում։
* Համայնքապատկան ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքներում գարնանային սրսկումների, կանխարգելիչ-բուժական աշխատանքների, էտի կազամակերպում։

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 թվականին նախատեսվող ծրագրեր | | | | | |
| 1. | Ծրագրի անվանում | Անմիջական նպատակ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) | Սկիզբ և ավարտ | Ֆին․ աղբյուր | Գնահատման եղանակ |
| ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ |
|  | Անասնաբուժների աշխատանքի կազմակերպում։ | Համայնքի գյուղական բնակավայրերում անասնաբուծության զարգացման համար մատուցվում է անասնաբուժական ծառայություն։ | * Մատուցվող ծառայությունից բնակչության բավարարվածություն- լավ * Տարվա ընթացքում պատվաստումների միջին քանակը-11 * Հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների քանակը - 5 | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Աբովյան համայնքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն  Իրականացումը՝ Աբովյանի համայնքապետարան |
|  | Միջոցառումներ՝   * Հաշվառել համայնքի տարածքում առկա անասնագլխաքանակը։ * Հետևել համայնքում հիվանդությունների տարածման տեմպին։ * Կատարել կանխարգելիչ աշխատանքներ։ | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 6 720․0 հազար դրամ * Անասնաբուժական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը – 8 | | |

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Վիճակի նկարագիր |  |
| Ցուցանիշներ | Չափի միավոր | Քանակ |
| Եկեղեցիներ | հատ | 13 |
| Մատուռներ | հատ | 5 |
| Հուշարձաններ (ք․Աբովյան) | հատ | 6 |

Զբոսաշրջությունը համարվում է աշխատատար ճյուղ և ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նպաստում է նաև գործազրկության նվազեցմանն ու աղքատության հաղթահարմանը: Այս ամենով պայմանավորված, զբոսաշրջությունը զարգացող համայնքների համար ևս ձեռք է բերել ընդգծված սոցիալ-տնտեսական նշանակություն:

Ուշագրավ է այն, որ զբոսաշրջության զարգացման գործընթացում վճռորոշ դերակատարում ունի ոլորտի` պետական կարգավորման քաղաքականությունը, ինչի մասին վկայում են բազմաթիվ աշխատություններ և ուսումնասիրություններ: 2003թ. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով ոլորտը հռչակվել է որպես տնտեսության գերակա ճյուղ[[10]](#footnote-10): Այնուամենայնիվ, դեռևս կան խնդիրներ և բացեր, որոնց շտկման պարագայում կարելի է ակնկալել ոլորտի զարգացման առավել բարձր դինամիկա:

Հիմնախնդիրներ՝

* Աբովյան համայնքի զբոսաշրջային բրենդի բացակայություն։
* Համայնքում թեմատիկ երթուղիների բացակայություն։
* Աբովյան համայնքը՝ որպես զբոսաշրջային կենտրոնի ոչ բավարար չափով գովազդում և ներկայացում միջազգային շուկայում։
* Զբոսաշրջության ոլորտի ենթակառուցվածքների շարունակական զարգացում և արդիականացում։

2023 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր նախատեսված չեն։

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

|  |  |
| --- | --- |
| Վիճակի նկարագիր | |
| Ցուցանիշներ | 2023 |
| Համայնքում ընդգրկված բնակավայրերի թիվը | 1 քաղաքային, 10 գյուղական |
| Ավագանու անդամների թիվը | 27 |
| Քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող աշխատակիցների թիվը | 3 |
| Հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող աշխատողների թիվը | 10 |
| Համայնքապետարանի աշխատակազմում գործող բաժինների թիվը | 8 |

Հիմնախնդիրներ՝

* Համագործակցելով ակտիվ քաղաքացիների հետ։
* Իրականացնել բաց կառավարման սկզբունքներին (թափանցիկություն, հաշվետվողականություն, մասնակցայնություն, նորարարություն) համահունչ քաղաքականություն՝ կառավարման բաց, արդյունավետ և հաշվետու գործելու հանձնառություն:
* Համախմբելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին միասին աշխատելու և ձևավորելու կառավարման ներառական զարգացման օրակարգը։
* Քայլեր ձեռնւարկել կառավարման համակարգը թափանցիկ, հաշվետու, նորարար և մասնակցային դարձնելու ուղղությամբ։

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 թվականին նախատեսվող ծրագրեր | | | | | |
| 1. | Ծրագրի անվանում | Անմիջական նպատակ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) | Սկիզբ և ավարտ | Ֆին. աղբյուր | Գնահատման եղանակ |
| ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎԱՐՈՒՄ |
|  | Քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական բյուջեի կառավարմանը։ | Թիրախավորել համայնքի  բնակիչների համար  ամենակարևոր, հրատապ և արդի  խնդիրները։  Նպաստել համայնքի բնակչության  ակտիվ մասնակցությանը  համայնքի բյուջեի վերաբերյալ  որոշումների կայացման  գործընթացում, և դրա  արդյունքում, բարելավել  կայացվելիք որոշումների որակը։ | * Քաղաքացիների մասնակցությունը ՏԻՄ կառավարման գործընթացում- լավ * Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Աբովյան համայնքի 2023 թվականի բյուջեի միջոցներ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն  Իրականացումը՝ Աբովյանի համայնքապետարան |
|  | Միջոցառումներ՝   * Իրազեկել համայնքի բնակչությանը մասնակցային բյուջետավարման գործընթացում իրենց մասնակցության իրավունքի վերաբերյալ։ * Տրամադրել աջակցություն բոլոր այն խմբերին և անհատներին, ովքեր ցանկանում են մասնակցել ՆՄԲ գործընթացին և ներկայացնել իրենց առաջարկները։ * Առաջարկների հավաքագրում և քվեարկություն։ * Առաջարկների ուսումնասիրություն և ընտրություն։ * Նախագծերի իրականացում։ | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)`   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր –10 000.0 դրամ * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը – 4 | | |

# ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2023Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ

Համայնքային գույքի կառավարման ամենամյա ծրագրերը հանդիսանում են համայնքի ՏԱՊ-ի բաղկացուցիչ մասը:

Աբովյան համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2023 թվականի ծրագիրը մշակվել է՝ հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետը, 43-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը, 59-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը:

*Համայնքային գույքի կառավարման ծրագրերն են՝*

1) համայնքային հողերի կառավարման ամենամյա ծրագրերը.

2) համայնքային շենքերի և շինությունների կառավարման ամենամյա ծրագրերը.

3)համայնքի սեփականություն հանդիսացող շարժական գույքի կառավարման ամենամյա ծրագրերը:

Աբովյան համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կառավարման 2023 թվականի ծրագիրը նպատակաուղղված է համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման և համայնքի հողային պաշարների կառավարման՝ տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման բնագավառում համայնքային միասնական քաղաքականության սահմանման, համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման և համայնքի 2022- 2026թթ. հնգամյա զարգացման ծրագրով սահմանված խնդիրների լուծմանը:

Հողերի կառավարման հարաբերությունների կարգավորումը ներառում է՝

1) հողերի կառավարման հիմնախնդիրների լուծումը.

2) հողերի հաշվառման բնագավառում միասնական սկզբունքների սահմանումը և համայնքի սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի հաշվառման բազայում հողերի ամբողջական ընդգրկումը, ինչպես նաև հաշվառման տվյալների ճշգրտության բարձր մակարդակ ապահովելու նպատակով ընտրանքային և համալիր ուսումնասիրությունների անցկացումը.

3) հողերի մշտադիտարկումը (մոնիթորինգ), օգտագործումը և պահպանումը, հողերի շրջանառության նպատակային իրականացումը.

4) հողերի կառավարման բնագավառում համայնքային քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը, ուղղությունների սահմանումը.

5) հողերի օտարման և օգտագործման ոլորտում համայնքային քաղաքականության մշակումը և իրականացումը.

6) հողերի նկատմամբ գույքային իրավունքների կառավարման ոլորտում միասնական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը:

Աբովյան համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի և շինությունների կառավարման 2023 թվականի ծրագիրը նպատակաուղղված է համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի և շինությունների ֆոնդի կառավարման, տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման բնագավառում համայնքային միասնական քաղաքականության սահմանմանը, համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը և համայնքի 2022-2026թթ. հնգամյա զարգացման ծրագրով խնդիրների լուծմանը:

Շենք-շինությունների կառավարման հետ կապված հարաբերությունների կարգավորումը ներառում է՝

1) շենք-շինությունների կառավարման հիմնախնդիրների լուծումը.

2) շենք-շինությունների հաշվառման բնագավառում միասնական սկզբունքների սահմանումը և անշարժ գույքի հաշվառման բազայում շենք-շինությունների ամբողջական ընդգրկումը, ինչպես նաև հաշվառման տվյալների ճշգրտության բարձր մակարդակ ապահովելու նպատակով ընտրանքային ուսումնասիրությունների անցկացումը.

3) շենք-շինությունների մշտադիտարկումը (մոնիթորինգ), օգտագործումը և պահպանումը, շենք-շինությունների շրջանառության նպատակի իրականացումը.

4) շենք-շինությունների կառավարման բնագավառում համայնքային քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը, ուղղությունների սահմանումը.

5) շենք-շինությունների օտարման և օգտագործման ոլորտում համայնքային քաղաքականության մշակումը և իրականացումը.

6) շենք-շինությունների նկատմամբ գույքային իրավունքների գրանցման ոլորտում միասնական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը:

Աբովյան համայնքի սեփականություն հանդիսացող շարժական գույքի կառավարման 2023 թվականի տարեկան ծրագրերի նախագծերի կազմման և իրականացման հիմքում դրվում են շարժական գույքի տնօրինման և կառավարման հետևյալ խնդիրները՝

1) շարժական գույքի կառավարման, պահպանման, օտարման և օգտագործման միասնական համակարգի ձևավորումը.

2) շարժական գույքի ամբողջական գույքագրումը և հաշվառումը, շարժական գույքի տվյալների թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովումը.

3) շարժական գույքի յուրաքանչյուր միավորի ծրագրային կառավարման նպատակի սահմանումը և ամրագրումը, տարվա ընթացքում այդ գույքի վերանորոգման, արդիականացման և այլ անհրաժեշտ կանխատեսվող ծախսերը, ինչպես նաև այդ գույքի օգտագործումից սպասվելիք եկամուտները.

4) շարժական գույքի օտարումից, ինչպես նաև վարձակալության տրամադրելուց ստացված միջոցների հաշվին համայնքի և (կամ) համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների բյուջեներում եկամուտների ապահովումն ու ավելացումը.

5) շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող շարժական գույքի յուրաքանչյուր միավորի կառավարման համար օգտագործման այլընտրանքային տարբերակներից նախապատվության տրամադրումը այն տարբերակներին, որոնք առավել նպաստում են համայնքի բնակչության կարիքների բավարարմանը և համայնքի տնտեսական աճի ապահովմանը.

6) համայնքի բնակչությանը նոր ծառայություններ մատուցելու նպատակով շարժական Գույքի օգտագործման արդյունքում ստացված շահույթից շարժական գույքի նոր միավորների ձեռքբերումը.

7) շարժական գույքի նկատմամբ համայնքի սեփականության իրավունքների պետական գրանցման աշխատանքների կազմակերպումը, շարժական գույքի օտարման (այդ թվում՝ խոտանման) դեպքերում համայնքի սեփականության իրավունքների դադարեցումը:

Ծրագրերի նախագծերը կազմերիս հաշվի են առնվում համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի և նախորդ տարվա գույքի կառավարման ամենամյա ծրագրերի կատարման հաշվետվությունների արդյունքներն ու վերլուծությունները:

Համայնքային գույքի կառավարման հաստատված ծրագրերի հիման վրա համայնքի հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծում ներառվում են ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ համապատասխան ծախսային միջոցներ, ինչպես նաև նախատեսվում են սպասվելիք եկամուտներ:

Համայնքային գույքի կառավարումն արդյունավետ կազմակերպելու, գույքի շրջանառության արդյունքում համայնքի բյուջեի միջոցների ավելացում ապահովելու նպատակով համայնքային գույքի կառավարման ամենամյա ծրագրերով կարող է օտարման առաջարկվել հետևյալ համայնքային գույքը՝

1) հողամասերը.

2) շենքերը, շինությունները.

3) բնակարանները, հանրակացարանային սենյակները.

4) տրանսպորտային միջոցները.

5) գյուղատնտեսական և այլ տեխնիկան:

Աբովյան համայնքի գույքի կառավարման 2023 թվականի ծրագիրը ներկայացված է կից հղումով՝ [այստեղ](https://www.abovyan.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=e992f88c-32e9-4200-b63c-56466038911c)։

# ԳԼՈՒԽ 4․ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 Թ. ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ

Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուր** | | | | |
|  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություններ | Բկակիչների համագործակցություն | Այլ աղբյուրնե |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| 1․ | Թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում | 878 500․0 | 878 500․0 |  |  |  |  |
| 2․ | Կառավարչական աշխատանքների կազմակերպման արդիականացում | 20 000․0 | 20 000․0 |  |  |  |  |
| 3․ | Համայնքի ենթակառուցվածքների ջեռուցման համակարգերի փոխում, վերազինում | 42 240․0 | 42 240․0 |  |  |  |  |
| 4․ | Աբովյանի համայնքապետարանի վարչական շենքի բարեկարգում | 54 000․0 | 54 000․0 |  |  |  |  |
| 5․ | Համայնքի փողոցներում թեքահարթակների կառուցում | 3 228. 0 | 3 228. 0 |  |  |  |  |
| 6․ | Համայնքի տարածքում հասարակական զուգարանների կառուցում | 26 400․0 | 26 400․0 |  |  |  |  |
| 7․ | Ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում | 70 000․0 | 70 000․0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | 1 123 996.0 | 1 123 996.0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանություն** | | | | | | | |
| 1. | Պաշտպանության ոլորտ | 20 000․0 | 20 000․0 |  |  |  |  |
| 2. | Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն | -- | -- |  |  |  |  |
| 3. | Ապաստարանների կառուցում | -- | -- |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | 20 000․0 | 20 000․0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն** | | | | | | | |
| 1. | Ասֆալտապատում | 1 630 600․0 | 1 059 890․0 | 570 710․0 |  |  |  |
| 2․ | Ասֆալտի փոսային վերանորոգում | 120 060․0 | 120 060․0 |  |  |  |  |
| 3․ | Լուսավորություն | 176․520․0 | 97 086․0 | 79 434․0 |  |  |  |
| 4․ | Աստիճաններ | 199 200․0 | 109 560․0 | 89 640․0 |  |  |  |
| 5․ | Բնակարանների գազաֆիկացում | 21 120․0 | 21 120․0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | 2 147 500.0 | 2 147 500.0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Կոմունալ տնտեսություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | |
| 1․ | Համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում | 30 000.0 | 30 000.0 |  |  |  |  |
| 2․ | Մեքենա-մեխանիզմների համալրում | 20 000.0 | 20 000.0 |  |  |  |  |
| 3․ | Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների արդիականացման աշխատանքներ | 55 000.0 | 55 000.0 |  |  |  |  |
| 4․ | Համայնքի բնակֆոնդի տանիքիների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ | 20 000.0 | 20 000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | 726 000.0 | 726 000.0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | |
| 1․ | Գեոդեզիա և քարտեզագրում | 2 000.0 | 2 000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | 2 000.0 | 2 000.0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
| 1. | Ճանապարհների գծանշում | 40 000.0 | 40 000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Խելացի լուսացույցների տեղադրում | 30 000.0 | 30 000.0 |  |  |  |  |
| 3. | Ճանապարհային նշանների տեղադրում | 5 000.0 | 5 000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | 75 000.0 | 75 000.0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | |
| 2023 թվականին առևտրի և այլ ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր նախատեսված չեն | | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն, Մշակույթ, Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի, երիտասարդության հարցեր** | | | | | | | |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում | 767 000․0 | 767 000․0 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում | 397 500․0 | 397 500․0 |  |  |  |  |
| 3․ | Նախադպրոցական հաստատությունների շենք-շինությունների կառուցման և կապիտալ վերանորգման աշխատանքներ | 195 000․0 | 195 000․0 |  |  |  |  |
| 4. | Նախադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում | 100 000․0 | 100 000․0 |  |  |  |  |
| 5. | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | 8 000․0 | 8 000․0 |  |  |  |  |
| 6․ | Մարզական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում | 6 000․0 | 6 000․0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | 1 473 500.0 | 1 473 500.0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 9. Սոցիալական պաշտպանություն, առողջապահություն** | | | | | | | |
| 1. | Հիվանդանոցային ծառայություն | 5 000․0 | 5 000․0 |  |  |  |  |
| 2. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 7 000․0 | 7 000․0 |  |  |  |  |
| 3. | Աջակցություն համայնքի հասարական կազմակերպություններին | 22 000․0 | 22 000․0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | 34 000.0 | 34 000.0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 10. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
| 1. | Ոռոգման համակարգի վերանորոգում, ընդլայնում | 68 315․0 | 68 315․0 |  |  |  |  |
| 2․ | Մանկապարտեզների ոռոգման համակարգի վերականգնում | 8 608․0 | 8 608․0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | 76 923.0 | 76 923.0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | |
| 1. | Անասնաբուժական ծառայության կազմակերպում | 6 720․0 | 6 720․0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | 6 720.0 | 6 720.0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 12. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | |
| 2023 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | |
| **Ոլորտ 13. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | |
| 1. | Մասնակցային բյուջետավարման պիլոտային ծրագիր | 10 000․0 | 10 000․0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | 10 000.0 | 10 000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդհանուր** | | 5 695 639.0 | 5 695 639.0 |  |  |  |  |

# ԳԼՈՒԽ 5․ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 Թ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՈԼՈՐՏ 1․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր | | | | 3 | |  | -- | | | -- | |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | | | | 2 | |  | -- | | | -- | |
| **Ելքային** | Համայնքի ավագանու անդամների քանակը | | | | 27 | |  | -- | | | -- | |
| Համայնքային ծառայողների քանակը, որից կին՝ | | | | 94/62 | |  | \_ | | | -- | |
| ՔԿԱԳ-ի աշխատակիցների քանակը | | | | 3 | |  | -- | | | -- | |
| Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | | | | 255 | |  | -- | | | -- | |
| Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը | | | | 15 000 | |  | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | | | լավ | |  | -- | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 878 500.0 | | | | 878 500.0 | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 2. Կառավարչական աշխատանքների կազմակերպման արդիականացում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
|  | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակիցների քանակը | | | | 3 | |  | -- | | | -- | |
| **Ելքային** | Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը | | | | 190 | |  | -- | | | -- | |
| Ձեռք բերվող համակարգիչային մասերի և սարքերի նախատեսվող քանակը | | | | 245 | |  | -- | | | -- | |
| Ձեռք բերվող լարերի նախատեսվող քանակը/ մետր | | | | 600 | |  |  | | |  | |
| Համայնքի պաշտոնական ինտերնետային կայքի գործունեության օրերի թիվը | | | | 365 | |  | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ստեղծել հարմարավետ աշխատանքային միջավայր | | | | Բավարար | |  | -- | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 20 000.0 | | | | 20 000.0 | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների ջեռուցման համակարգերի փոխում, վերազինում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների քանակը, որտեղ կա ջեռուցման համակարգ | | | | 24 | |  | -- | | |  | |
| **Ելքային** | Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների ջեռուցման համակարգի սպասարկման որակը | | | | Գերազանց | |  | -- | | | -- | |
| Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում ջեռուցման համակարգի սպասրկում և ընթացիկ վերանորոգում | | | | 80% | |  | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավել համայնքի ենթակառուցվածքների ջեռուցման համակարգերի որակը | | | | Գերազանց | |  | -- | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 42 240.0 | | | | 42 240.0 | | 42 240.0 |  | | |  | |
| **Ծրագիր 4. Համայնքապետարանի վարչական շենքի բարեկարգում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման համար ժամանակավոր ստեղծված աշխատատեղեր | | | | 12 | |  | -- | | | -- | |
| Վարչական շենքի հարակից սալվածքապատ տարածքի մակերես, ք/մ | | | | 300 | |  |  | | |  | |
| Վարչական շենքի հարակից ասֆալտապատման ենթակա տարածքի մակերես, ք/մ | | | | 600 | |  |  | | |  | |
| **Ելքային** | Վարչական շենքի վերանորոգված արտաքին պատեր, ք.մ | | | | 42 ք/մ | |  | -- | | | -- | |
| Վարչական շենքում գործող սանհանգույցների քանակը | | | | 12 | |  |  | | |  | |
| Համայնքապետարանի աշխատակիցների համար աշխատանքի կազմակերպման հարմարավետ միջավայրի ստեղծում | | | | Գերազանց | |  | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի աշխատակազմին ապահովել հարմարավետ պայմաններ աշխատանքի կազմակերպման համար | | | | Գերազանց | |  | -- | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 54 000.0 | | | | 54 000.0 | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 5. Համայնքի փողոցներում թեքահարթակների կառուցում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման համար ժամանակավոր ստեղծված աշխատատեղեր | | | | 4 | |  | -- | | | -- | |
| **Ելքային** | Կառուցվող թեքահարթակների նախնական մակերես, ք/մ | | | | 200 | |  | -- | | | -- | |
| Համայնքի հաշմանդամություն ունեցող բնակիչների տեղաշարժման ներկայիս վճակի գնահատում | | | | Լավ | |  | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակչության համար ապահովել հարմարավետ տեղաշարժվելու պայմանները | | | | Լավ | |  | -- | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 3 228.0 | | | | 3 228.0 | |  | -- | | | -- | |
| **Ծրագիր 6. Համայնքի տարածքում հասարակական զուգարանների կառուցում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման համար ժամանակավոր ստեղծված աշխատատեղեր | | | | 6 | |  | -- | | | -- | |
| **Ելքային** | Կառուցվող հասարակական զուգարանների նախնական քանակը | | | | 2 | |  | -- | | | -- | |
| Համայնքի տարածքում ներկայումս գործող հասարակական զուգարանների քանակը | | | | Ոչ | |  | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակչության համար ապահովել հարմարավետություն և բարեկեցիկ միջավայր | | | | Լավ | |  | -- | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 26 400.0 | | | | 26 400.0 | |  | -- | | | -- | |
| **Ծրագիր 7. Ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | | | | 5 | |  | -- | | | -- | |
| **Ելքային** | Համայնքապատկան մեքենաների թիվը | | | | 92 | |  | -- | | | -- | |
| Օտարման ենթակա | | | | 12 | |  | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Պահպանել շարժական գույքի, մեքենա-մեխանիզմների բավարար աշխատունակ վիճակը | | | | Լավ | |  | -- | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 70 000.0 | | | | 70 000.0 | |  | -- | | | -- | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Պաշտպանության ոլորտ** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | | | | 3 | |  | -- | | | -- | |
| **Ելքային** | Շտաբաուսումնական վարժանքների թիվը | | | | 48 | |  | -- | | | -- | |
| ԱԻ «Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիա» ուսումնական պարապմունքների մասնակիցների թիվը | | | | 40 | |  | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի աջակցությունը քաղաքացիական պաշտպանությանը | | | | Այո | |  | -- | | | -- | |
| Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում | | | | Այո | |  | -- | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 20 000.0 | | | | 20 000.0 | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | | | | 3 | |  | -- | | | -- | |
| **Ելքային** | Փրկարար ծառայությունների աշխատանքից համայնքի բնակչության բավարարվածության աստիճանը, % | | | | 40 | |  | -- | | | -- | |
| Համայնքում հանրային անվտանգության մարկարդակի բարձրացում, % | | | | 50 | |  | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի աջակցությունը փրկարար ծառայություններին | | | | Այո | |  | -- | | | -- | |
| Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը, % | | | | 60 | |  | -- | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | | | |  | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 3. Ապաստարանների կառուցում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | | | | 3 | |  | -- | | | -- | |
| **Ելքային** | Համայնքի տարածքի ապաստարանների թիվը | | | | 26 | |  | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ստանդարտներին համապատասխան ապաստարանների առկայությունը | | | | Լավ | |  | -- | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | | | |  | |  |  | | |  | |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ասֆալտապատում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Կապիտալ վերանորոգվող փողոցների թիվը | | | | 23 | |  |  | | |  | |
| **Ելքային** | Աբովյան համայնքի փողոցների երկարություն | | | | 330 | |  |  | | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում ունենալ հիմնանորոգված ներհամայնքային ճանապարհներ | | | | Լավ | |  |  | | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 1 630 600.0 | | | | 1 630 600.0 | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 2. Ասֆալտի փոսային վերանորոգում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում ստեղծվող ժամանակավոր աշխատատեղերի թիվ | | | | 10 | |  |  | | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցների,բակերի մայթերի ասֆալտի փոսային վերանորոգում | | | | 17 000 ք․մ | |  |  | | |  | |
| Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների միջին հաճախականությունը տարվա ընթացքում | | | | 900 | |  |  | | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ունենալ բարեկարգ, կանոնակարգված փողոցներ | | | | Գերազանց | |  |  | | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 120 060.0 | | | | 120 060.0 | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 3. Լուսավորություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | | | | 17 | |  | -- | | | -- | |
| **Ելքային** | Փողոցների լուսավորության համակարգի ընդհանուր երկարությունը, մ | | | | 28000 | |  |  | | | -- | |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը / ձմռանը | | | | 5 /7 | |  |  | | |  | |
| Փոխարինված էներգախնայող լուսատուների թիվը | | | | 4000 | |  |  | | |  | |
|  | Առկա լուսատուների էներգախնայողությունը | | | | 1 500.0 կվտ | |  |  | | |  | |
|  | Լուսատուների փոխարինման հաճախականությունը (տարվա կտրվածքով),% | | | | 20 | |  |  | | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Գիշերային լուսավորված փողոցների թիվը | | | | 170 | |  |  | | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 176 520.0 | | | | 176 520.0 | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 4. Աստիճաններ** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | | | Շեղումը | | Մեկնաբանու թյուն |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման ընթացքում մոտավոր կստեղծվի ժամանակավոր աշխատատեղեր | | | | 25 | |  | | |  | |  |
|  | Ծրագրի շահառութ համայնքի բնակչություն | | | | 60 159 | |  | | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | 3-րդ և 4-րդ միկրոշրջանները կապել համայնքի վարչական կենտրոնին | | | | Գերազանց | |  | | |  | |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 199 200.0 | | | | 199 200.0 | |  | | |  | |  |
| **Ծրագիր 5. Բնակարանների գազաֆիկացում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Գազաֆիկացման ենթակա բնակարանների թիվը | | | | 50 | |  |  | | |  | |
| **Ելքային** | Համայնքի գրանցված նպաստառոների թիվը ընդհանուր բնակչության թվի մեջ, % | | | | 1.5 | |  |  | | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Անապահով ընտանիքների և թոշակառուների համար ստեղծել կյանքի բարենպաստ պայմաններ | | | | Լավ | |  |  | | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 21 120.0 | | | | 21 120.0 | |  |  | | |  | |
| **Ոլորտ 4. Կոմունալ տնտեսություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Կանաչապատում իրականացնող աշխատակիցների թիվը | | | | Մշտական 13, սեզոնային-ձմեռ 30, սեզոնային ամառ 55 | |  | -- | | | -- | |
| Աղբահանություն իրականացնող աշխատակիցների թիվը | | | | 31 ք.Աբովյան, 13 բնակավայրեր | |  | -- | | | -- | |
| Սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը | | | | Մշտական 12, սեզոնային-ձմեռ 25, սեզոնային-ամառ 55, 5 այլընտրանքային աշխատակիցներ | |  | -- | | | -- | |
| Ձյան մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը | | | | 40 | |  | -- | | | -- | |
|  | Ոլորտի աշխատակիցների նախատեսված թիվը | | | | 357 | |  | -- | | | -- | |
| Խնամված կանաչ տարածքների մակերեսը, հա | | | | 43,52 | |  | -- | | | -- | |
| Ձյան մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը | | | | 996 000 ք.մ. | |  | -- | | | -- | |
| Բնակչությունից աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը | | | | 250 | |  | -- | | | -- | |
| Վերանորոգված եզրաքարեր,գ.մ | | | | 650 | |  | -- | | | -- | |
| Համայնքի տարածքում ցանման համար տարեկան նախատեսված տեխնիկական աղի/հրաբխային ավազի կշիռը | | | | 15 տ./400 մ3, 1/3 հարաբերակցությամբ | |  | - | | | - | |
| Կանաչապատման ծառայության մատուցման ամիսների թիվը | | | | 12 | |  | -- | | | -- | |
| Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման ամիսների թիվը | | | | 12 | |  | -- | | | -- | |
| Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով) | | | | 7 | |  | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ունենալ բարեկարգ, մաքուր և գրավիչ համայնք | | | | Լավ | |  | -- | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 631 000.0 | | | | 631 000.0 | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 2. Մեքենա-մեխանիզմների համալրում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Ձեռք բերվող ավտոտրանսպորտային միջոցներ քանակը | | | | 7 | |  |  | | |  | |
| **Ելքային** | Ձյան մաքրում իրականացնող և աղ ավազով ճանապարհները մշակող մեքենաների թիվը | | | | 5 | |  |  | | |  | |
| Աղբատար մեքենաների թիվը | | | | 19 | |  |  | | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքրման աշխատանքներն առավել արդյունավետ կազմակերպել | | | | Լավ | |  |  | | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 20 000.0 | | | | 20 000.0 | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների արդիականացման աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Վերելակների բնականոն աշխատանքը սպասարկող նախատեսված աշխատակիցների թիվը | | | | 16 | |  |  | | |  | |
| **Ելքային** | Վերանորոգված վերելակներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | | | | 100 | |  |  | | |  | |
|  | Վերելակների քանակը | | | | 293 | |  |  | | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աբովյան համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ վերելակների սպասարկման և պահպանման ծառայության որակը | | | | Գերազանց | |  |  | | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 55 000.0 | | | | 55 000.0 | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի բնակֆոնդի տանիքիների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Շահառուների թիվը | | | | 12000 | |  |  | | |  | |
| **Ելքային** | Համայնքի սեփականություն համարվող վերանորգված բնակֆոնդի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | | | | 10 | |  |  | | |  | |
| 2022 թվականին ձեռք բերված իզոգամի մակերեսը, ք/մ | | | | 700 | |  |  | | |  | |
| 2022 թվականին ձեռք բերված ազբոշիֆեր, հատ | | | | 1601 | |  |  | | |  | |
|  | Ձեռք բերվող տանիքի երկաթյա և ցինկապատ թիթեղ, ք/մ | | | | 5 | |  |  | | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածության աստիճանը, % | | | | 100 | |  |  | | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 20 000.0 | | | | 20 000.0 | |  |  | | |  | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Գեոդեզիա և քարտեզագրում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում չափագրում, անշարժ գույքի գնահատման, գրանցման աշխատանքներ իրականացնող աշխատակիցների թիվը | | | | 3 | | 3 | -- | | | -- | |
| **Ելքային** | Հատակագծերի և նիշերի ճշտում, հա | | | | 5,5 | |  | -- | | |  | |
| Անճշտությունների կարգավորումը, հա | | | | 1.2 | |  | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Քաղաքաշինության բնականոն գործունեության իրականացման ապահովում | | | | Այո | |  | -- | | | -- | |
| Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը | | | | Առկա է | |  | -- | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 2 000.0 | | | | 2 000.0 | |  |  | | |  | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ճանապարհների գծանշում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | | | | 5 | |  | -- | | | -- | |
| **Ելքային** | Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը | | | | 41 | |  | -- | | | -- | |
| Գծանշման ծավալը, ք.մ. | | | | 15000 | |  | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը | | | | 41 | |  | -- | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 40 000.0 | | | | 40 000.0 | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 2. Խելացի լուսացույցների տեղադրում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու և կազմակերպելու համար խելացի լուսացույցների տեղադրում և գոյություն ունեցող լուսացույցների փոխարինում նորով | | | | 5 | |  | -- | | | -- | |
| **Ելքային** | Կանոնկարգված խաչմերուկների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | | | | 100 | |  |  | | |  | |
|  | Լուսացույցների թիվը | | | | 9 | |  |  | | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ավտոմատ ծրագրի միջոցով կկարգավորի արդեն լուսացույցների աշխատանքային ռեժիմը և երթևեկությունը | | | | Լավ | |  |  | | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 30 000.0 | | | | 30 000.0 | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 3. Ճանապարհային նշանների տեղադրում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | Ճանապարհային նշաններով կահավորվածության մակարդակը | | | | Լավ | |  |  | | |  | |
| **Ելքային** | Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցներից բնակչության և ուղևորների բավարարվածությունը | | | | 80% | |  |  | | |  | |
| Ճանապարհային նշանների տեղադրում | | | | 200 | |  |  | | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների անխափան ու անվտանգ երթևեկության ապահովում | | | | Լավ | |  |  | | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 5 000.0 | | | | 5 000.0 | |  |  | | |  | |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | | | | | |
| **2023 թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր նախատեսված չեն։** | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 8 Կրթության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի, երիտասարդության հարցեր** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | | Աշխատակիցների թիվը | | | 335 | |  | |  | |  | |
| Մանկապարտեզների թիվը | | | 11 | |  | | -- | | -- | |
| Մանկապարտեզի խմբերի թիվը | | | 69 | |  | | -- | |  | |
| Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը | | | 3 | |  | | -- | | -- | |
| Մանկապարտեզում 1 երեխայի համար ամսական ծնողական վճարի չափը | | | 5000-8000 | |  | | -- | | -- | |
| Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | | | 255 | |  | | -- | | -- | |
| Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը | | | 400 | |  | | -- | | -- | |
| **Ելքային** | | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում | | | 9 | |  | | -- | | -- | |
| Մանկապարտեզի ջեռուցման օրերի թիվը | | | 150 | |  | | -- | | -- | |
| Երեխաների տարեկան միջին հաճախելիությունը | | | 180 | |  | | -- | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | | | Լավ | |  | | -- | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 767 000.0 | | | 767 000.0 | |  | |  | |  | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | | Անվանումը | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | | Աշխատակիցների թիվը | | | 220 /148 | |  | |  | | -- | |
| **Ելքային** | | Արտադպրոցական հիմնարկների թիվը | | | 8 | |  | | -- | | -- | |
| Դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | | | 1961 | |  | | -- | | -- | |
| Ուսման վճարի չափը | | | 2000-5000 | |  | | -- | | -- | |
| Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | | | 255 | |  | | -- | | -- | |
| Ջեռուցման օրերի թիվը | | | 150 | |  | | -- | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | | | Գերազանց | |  | |  | |  | |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | | | 397 000.0 | | 397 000.0 | |  | |  | |  | |
| **Ծրագիր 3. Նախադպրոցական հաստատությունների շենք-շինությունների կառուցման և կապիտալ վերանորգման աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | | Անվանումը | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | | | Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը / աղջիկներ | | 1678/456 | |  | | -- | |  | |
| **Մուտքային** | | | Մանկապարտեզի խմբերի թիվը | | 69 | |  | | -- | |  | |
| Աշխատակիցների թիվը/ կին | | 335/295 | |  | | -- | |  | |
| **Ելքային** | | | Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական հաստատությունների պայմաններից | | Լավ | |  | |  | |  | |
| Հաստատությունների շենքային պայմանների անվտանգության մակարդակը | | Լավ | |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | | Անվտանգ, մաքուր և հարմարավետ միջավայրի ստեղծում | | Լավ | |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 195 000.0 | | 195 000.0 | |  | |  | |  | |
| **Ծրագիր 4. Նախադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | | Անվանումը | | Թիրախ․ արժեքը | | Փաստ. արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | | Շահառուների թիվը | | | 1678 | |  | | -- | | -- | |
| **Ելքային (որակական)** | | Մանկապարտեզների համալրվածության աստիճանը անհրաժեշտ գույքով,% | | | 80 | |  | | -- | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | | | Լավ | |  | | -- | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | 100 000.0 | | 100 000.0 |  | |  | |  | |
| **Ծրագիր 4. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | | | Անվանումը | | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | | | | Համայնքապետարանում մշակութային միջոցառումները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | | 7 |  | |  | |  | |
| «Աբովյանի համայնքային գրադարան» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության գրքային ֆոնդի ծավալը | | 31 641 |  | |  | |  | |
| Բնակավայրերում գործող գրադարաններ | | Առինջ-10.750 կտոր, Բալահովիտ- 6718 կտոր, Կամարիս-7128 կտոր, Մայակովսկի-7687 կտոր |  | |  | |  | |
| «Աբովյանի համայնքային գրադարան» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության գրադարանից օգտվողների թիվը | | 3080 |  | |  | |  | |
| **Ելքային** | | | | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | | 50 |  | |  | |  | |
| Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը | | 15 |  | |  | |  | |
| Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | | 255 |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | | | Երեխաների և պատանիների ստեղծագործական կարողությունների զարգացում | | Լավ |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | 8 000.0 | | 8 000.0 |  | |  | |  | |
| **Ծրագիր 5. Մարզական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | | | Անվանումը | | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | | | | Համայնքապետարանում մշակութային միջոցառումները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | | 1 |  | |  | |  | |
| Սպորտ. դպրոցի աշխատակիցներ | | 61 |  | |  | |  | |
| **Ելքային** | | | | Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը | | 135 |  | |  | |  | |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը | | 10 |  | |  | |  | |
| Մատուցվող մարզական ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | | Այո |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | | | Կազմակերպվող միջոցառումների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին | | Բավարար |  | | -- | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | 6 000. 0 | | 6 000. 0 |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 9. Սոցիալական պաշտպանություն, առողջապահություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Հիվանդանոցային ծառայություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | | | Անվանումը | | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | | | | Մասնակի կամ ամբողջական փոխհատուցում բնակչի առողջապահական ծախսերը | | 65 |  | |  | |  | |
|  | | | | Տնային այցեր | | 150 |  | |  | |  | |
| **Ելքային** | | | | Բժշկական հաստատությունների աշխատակիցների ընդհանուր թիվը / բուժաշխ․ | | 519/387 |  | |  | |  | |
| Բուժ. ամբուլատորիաների ապահովածությունը գույքով ծառայությունների մատուցման բավարար մակարդակ ապահովելու համար | | Այո |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | | | Բժշկական ծառայությունները հասանելի դարձնել համայնքի տարբեր սոցիալական խմբերի բնակիչներին | | Լավ |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | 5 000.0 | | 5 000.0 |  | |  | |  | |
| **Ծրագիր 2. Աջակցություն անապահով ընտանիքներին** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | | | Անվանումը | | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | | | | Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | | 3 |  | |  | |  | |
|  | | | | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը | | Լավ |  | |  | |  | |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | | 150 |  | |  | |  | |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած վետերանների թիվը | |  |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | | | Սոսիալական ծրագրերի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծառայություններից | | Լավ |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | 7 000.0 | | 7 000.0 |  | |  | |  | |
| **Ծրագիր 3. Աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | | | Անվանումը | | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | | | | Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | | 3 |  | |  | |  | |
|  | | | | Սոցիալական աջակցություն ստացած հասարակական կազմակերպությունների թիվը | | 3 |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | | | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից | | Լավ |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | 22 000.0 | | 22 000.0 |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 10. Գյուղատնւտեսություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ոռոգման ցանցի վերանորոգում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | | | Անվանումը | | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | | | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը | | 1 |  | |  | |  | |
| **Ելքային** | | | | Ոռոգվող և ջրարբիացվող հողակտորների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ | | 50 |  | |  | |  | |
| Բնակիչների կարծիքը ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ | | Լավ |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | | | Մշակվող հողատարածների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության | | 50 |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | 683 150.0 | | 683 150.0 |  | |  | |  | |
| **Ծրագիր 2. Ոռոգման ցանցի վերանորոգում մանկապարտեզներում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | | | Անվանումը | | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | | | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը | | 1 |  | |  | |  | |
| **Ելքային** | | | | Մանկապարտեզների ոռոգման ցանցը | | 700 |  | |  | |  | |
| Ոռոգման սեզոնային ժամանակահատվածը | | 106 |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | | | Ոռոգման համակարգի վերանորոգում | | Լավ | Լավ | |  | |  | |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | | | | 8 608.0 | | 8 608.0 |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 11. Անասնաբուժություն և բուսասանտարիա** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | | | Անվանումը | | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | | | | Անասնաբուժական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | | 9 |  | |  | |  | |
| **Ելքային** | | | | Տարվա ընթացքում պատվաստումների միջին քանակը | | 11 |  | |  | |  | |
| Հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների քանակը | | 5 |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | | | Մատուցվող ծառայությունից բնակչության բավարարվածություն | | Գերազանց |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | 6 720.0 | | 6 720.0 |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 11. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | | | | |
| **2023 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր նախատեսված չեն։** | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 12. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մասնակցային բյուջետավարում** | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | | | Անվանումը | | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | | | | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | | 4 |  | |  | |  | |
| **Ելքային** | | | | Քաղաքացիների մասնակցությունը ՏԻՄ կառավարման գործընթացում | | Լավ |  | |  | |  | |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը | | 1 |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | | | Բնակչության ներգրավածության մակարդակը ՏԻՄ կառավարմանը | | Լավ |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | 10 000.0 | | 10 000.0 |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | 5 695 639.0 | | 5 695 639.0 |  | |  | |  | |

1. 01.07.2022թ-ի դրությամբ [↑](#footnote-ref-1)
2. 2022 թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Միասնական սոցիալական ծառայության Աբովյանի տարածքային կենտրոնի ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված նպաստառուների թիվը։ [↑](#footnote-ref-2)
3. 2022 թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Միասնական սոցիալական ծառայության Աբովյանի տարածքային կենտրոնում գրանցված գործազուրկների թվաքանակը։ [↑](#footnote-ref-3)
4. 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ քաղաքացիների կողմից ներկայացված դիմումների քանակը։ [↑](#footnote-ref-4)
5. 2022 թվականին գնված ձուլվածքով աղբամանների քանակը։ [↑](#footnote-ref-5)
6. 2022 թվականին գնված աղբի փոքր դույլերի քանակը։ [↑](#footnote-ref-6)
7. Համայնքի նախադպրոցական հաստատությունների մահճակալների քանակը [↑](#footnote-ref-7)
8. 2022 թվականի երկրորդ կիսամյակի դրությամբ։ [↑](#footnote-ref-8)
9. 2023 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ վիճակագրական տվյալներ։ [↑](#footnote-ref-9)
10. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 17 դեկտեմբերի 2003թ. / <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=1374> [↑](#footnote-ref-10)